## Sheet1
EC_ID | ECNNO | PDM_MODELS | TITLE |  | RELEASED_DATE
EC_ID |  |  |  | VENDOR_LIST_NA |  | UNIT | SDATE | PDATE | RDATE | STATUS
[6 empty] | GLOSSARY1 |  |  |  | GLOSSARY2
| 設通編號 | 車系 | 設通主旨 | 廠商 | E-BOM發行日 | 調查單位 | 調查單位發送日 | 預計完成日 | 調查單位回覆日 | 調查狀態
| ECN-2200456 | 21B | L21B MC TWN G10020 排汙貼紙 正規手配發行 |  | 2022/06/13
| ECN-2200444 | 21B | L21B M/C ENCON和FLOOR正規手配 |  | 2022/06/13
| ECN-2200440 | 21B | L21B FR&RR DOOR LOCK CASE CHANGE及圖面版次變更 |  | 2022/06/16
| ECN-2200450 | 21B | L21B MC TWN G115** ENG MTG 正規手配發行 |  | 2022/06/16
| ECN-2200454 | 21B | (357C) L21B MC TWN A-PEDAL PRODUCTION RELEASE |  | 2022/06/16
| ECN-2200460 | 21B | L21B MC RADIO及DA12相關KD部件設通發行 |  | 2022/06/16
| ECN-2200462 | 21B | L21B M/C WIPER SYSTEM 正規手配 |  | 2022/06/16
| ECN-2200466 | 21B | L21B M/C COWL TOP AND LABEL SYSTEM 正規手配 |  | 2022/06/16
| ECN-2200475 | 21B | (357)CVT LINE TRIM PARTS PRODUCTION RELEASE |  | 2022/06/16
| ECN-2200447 | 21B | L21B M/C ROOF TRIM SYS 適用手配設定 |  | 2022/06/16
| ECN-2200477 | 21B | L21B MC MIC部件設通發行 |  | 2022/06/20
| ECN-2200484 | 21B | L21B MC AXLE SYSTEM初版手配 |  | 2022/06/20
| ECN-2100522 | 21B,02F | B18 PRC HR16DE OAD PULLEY GREASE AMOUNT CHANGE DRAWING ISSUED |  | 2022/06/20
| ECN-2200489 | 21B | L21B MC XH1K2 ENG OFF LINE PRODUCTION RELEASE |  | 2022/06/20
| ECN-2200502 | 21B | L21B M/C EPKB SWITCH設定 |  | 2022/06/23
| ECN-2200498 | 21B | L21B MC ENG OFFLINE 手配 |  | 2022/06/23
| ECN-2200497 | 21B | L21B MC HMSL,DOOR SEAL,CONER-FR CORNER,DOOR TRIM system手配發行 |  | 2022/06/23
| ECN-2200490 | 21B | 21B MC CONSOLE POCKET首版件號發行 |  | 2022/06/23
| ECN-2200519 | 21B | L21B MC SUSP SYSTEM初版手配 |  | 2022/06/27
| ECN-2200523 | 21B | 21B M/C 250-G0零件設定 |  | 2022/06/27
| ECN-2200544 | 21B | L21B MC VDC DWG RELEASED |  | 2022/06/30
| ECN-2200533 | 21B | L21B MC ECM 正規手配 |  | 2022/06/30
| ECN-2200532 | 21B | L21B MC 手配 |  | 2022/06/30
| ECN-2200529 | 21B | L21B M/C新車型手配 (G62010) |  | 2022/06/30
| ECN-2200501 | 21B | L21B M/C FLOOR TRIM/LUG TRIM手配 |  | 2022/06/30
| ECN-2200543 | 21B | L21B M/C車門部品正規手配 |  | 2022/06/30
| ECN-2200549 | 21B | L21B MC CVT正規手配 |  | 2022/06/30
| ECN-2200558 | 21B | L21B MC EVAP system offline parts 手配 |  | 2022/06/30
| ECN-2200552 | 21B | L21B 雨刷臂圖面UNCON解除 |  | 2022/06/30
| ECN-2200568 | 21B | (357C)IPDM<FORMALIZATION> |  | 2022/07/01
| ECN-2200565 | 21B | 21B MC PKB系統初版手配發行 |  | 2022/07/01
| ECN-2200574 | 21B | 21B MC 轉向系統相關初版手配 |  | 2022/07/01
| ECN-2200570 | 21B | 21B MC煞車總泵相關系統初版手配 |  | 2022/07/01
| ECN-2200567 | 21B | (357C)G25301/G25347/G253C4/G253D5<FORMALIZATION> |  | 2022/07/07
| ECN-2200597 | 21B | 21B M/C SIDE RADAR PARTS PRODUCTION DESIGN RELEASE |  | 2022/07/07
| ECN-2200600 | 21B | 21B ADAS CONT DWG UPDATE(SUPPLIER REQUEST) |  | 2022/07/07
| ECN-2200605 | 21B | 357C SONAR設定 |  | 2022/07/07
| ECN-2200569 | 21B | (357C) KEYLESS & CARD ENTRY <FORMALIZATION> |  | 2022/07/07
| ECN-2200606 | 21B | 21B MC water pump 初版手配 |  | 2022/07/07
| ECN-2200603 | 21B | B18 COVER-FR UNDER 圖面改版發行 |  | 2022/07/07
| ECN-2200618 | 21B | L21B M/C SWITCH 設定修正 |  | 2022/07/08
| ECN-2200619 | 21B,XH3 | L21B M/C 08146 8162G/08158 62533 bolt source change |  | 2022/07/08
| ECN-2200631 | 21B | L21B MC GPS ANT部件Source設定訂正設通發行 |  | 2022/07/14
| ECN-2200645 | 21B | 357C BUZZER UNIT PART NUMBER CHANGE |  | 2022/07/18
| ECN-2200652 | 21B | 21B M/C FR RADAR BRKT DWG ISSUED |  | 2022/07/21
| ECN-2200682 | 21B | 357C SENSITIVITY-AIR BAG SEN<DWG ISSUE> |  | 2022/08/04
| ECN-2200689 | 21B | L21B MC FIN ASSY-CONSOLE,AUTO CONT圖面發行 |  | 2022/08/08
| ECN-2200693 | 21B | 21B M/C ADAS CONT DWG RELEASE(UNCON TERMINATION) |  | 2022/08/08
| ECN-2200711 | 02F,21B | SWASSY-SMARTKEYLESSDWGISSUE |  | 2022/08/22
| ECN-2200717 | 21B | 21B M/C FR CAMERA, ITS SPEAKER PARTS DWG RELEASE |  | 2022/08/25
| ECN-2200715 | 21B | 21B ADAS ROM DATA DWG RELEASE |  | 2022/08/25
| ECN-2200732 | 21B | L21B M/C SWITCH 圖號發行 |  | 2022/08/25
| ECN-2200527 | 02F,21B,32R,12D | CVT Fluid NS-3 parallel setting |  | 2022/09/01
| ECN-2100692 | 21B | 21B TWN FR CAMERA PART PRODUCTION DESIGN RELEASE |  | 2022/09/01
| ECN-2200414 | 21B | L21B FR WIPER DRIVE TIER-2供應商變更與圖面更版 |  | 2022/09/05
| ECN-2200767 | 21B | L21B MC 6 SPKR MID規車規設定設通發行 |  | 2022/09/05
| ECN-2200770 | 21B | L21B M/C Acc.part ENG cover 手配 |  | 2022/09/08
| ECN-2200774 | 21B | L21B MC BOSE AMP相關部件數量誤記訂正設通發行 |  | 2022/09/08
| ECN-2200780 | 21B | L21B MC USB HUB件號變更設通發行 |  | 2022/09/08
| ECN-2200658 | 21B | 根據Y24837進行L21B GW supplier change(B408 to 5AU9) |  | 2022/09/08
| ECN-2200784 | 21B | L21B Bose SPK廠商CODE追加 |  | 2022/09/12
| ECN-2200787 | 21B | 21B ADAS CONT DWG UPDATE(SUPPLIER PROPOSAL RELEASE) |  | 2022/09/15
| ECN-2200807 | ,21B | L21B A規車使用的MIC圖面更新 |  | 2022/09/19
| ECN-2200823 | 21B | L21B M/C 740-82&740-91誤記訂正 |  | 2022/09/22
| ECN-2200422 | 21B | CABLE ASSY-AUTO TRANS-AT cable 成本低減 |  | 2022/09/22
| ECN-2200843 | 21B | L21B 23SV FLOOR MAT車規誤記訂正 |  | 2022/09/29
| ECN-2200769 | 21B | L21B 前門REG COMPL 1.圖面版次更新 2.絞線斷面&組立廠商變更 |  | 2022/10/03
| ECN-2100413 | 21B | L21B SCREW SUPPLIER CHANGE |  | 2022/10/06
| ECN-2200888 | 21B | EPS ROM data uncon release |  | 2022/10/17
| ECN-2200760 | 21B | L21B雨刷模組2階廠商變更 |  | 2022/10/24
| ECN-2200853 | 21B | L21B WELDING WIRE SUPPLIER CHANGE TO DECREASE COST |  | 2022/11/07
| ECN-2200961 | 21B | 01221 A6011 Nut 圖面進版 |  | 2022/11/14
| ECN-2200695 | 21B | L21B鹵素頭燈密封膠材料變更與圖面版次變更 |  | 2022/12/05
| ECN-2200791 | 21B | 357C BCM Lv2 PART NUMBER CHANGE |  | 2022/12/05
| ECN-2201061 | 21B | 214-45 誤記訂正 |  | 2022/12/22
| ECN-2201040 | 21B | 21B FR RADAR PARTS PRODUCTION DESIGN |  | 2022/12/29
| ECN-2200526 | 21B | L21B M/C新車型手配 (G62011,G62012,G62014,G85011) | 建上(陳正源),台寶(陳柏先) | 2022/06/30 | 零技科 | 2022/07/01 | 2022/07/15 | 2022/07/19 | 逾期完成
| ECN-2200536 | 21B | 21B MC 253-81零件設定 | 代宇電子(蔡坤達) | 2022/06/30 | 零技科 | 2022/07/01 | 2022/07/15 | 2022/07/25 | 逾期完成
| ECN-2200555 | 21B | 依據日產設通進行L21B MC CGW&ROM DATA設定 | 三義工廠 | 2022/07/01 | 三義工廠 | 2022/07/02 | 2022/07/16 | 2022/07/18 | 逾期完成
| ECN-2200561 | 21B | 21B MC 冷卻系統初版手配發行 | 友永(陳柏先) | 2022/07/01 | 零技科 | 2022/07/02 | 2022/07/16 | 2022/07/20 | 逾期完成
| ECN-2200596 | 21B | 21B M/C COMB-METER DESIGN RELEASED | 裕器(陳正源) | 2022/07/07 | 零技科 | 2022/07/08 | 2022/07/22 | 2022/07/26 | 逾期完成
| ECN-2200595 | 21B | 21B MC轉向系統初版手配 | 裕器(陳正源) | 2022/07/07 | 零技科 | 2022/07/08 | 2022/07/22 | 2022/07/26 | 逾期完成
| ECN-2200681 | 21B | L21B CONSOLE ASSY-CTR形狀變更 | 裕器(陳正源) | 2022/08/01 | 零技科 | 2022/08/02 | 2022/08/23 | 2022/09/01 | 逾期完成
| ECN-2200727 | 21B | L21B 22SV PSHELF TRIM NVH提昇案仕樣手配 | 建上(陳正源) | 2022/08/25 | 零技科 | 2022/08/26 | 2022/09/09 | 2022/09/15 | 逾期完成
| ECN-2200746 | 21B | L21B 22SV PSHELF TRIM NVH提昇案圖面發行 | 建上(陳正源) | 2022/09/05 | 零技科 | 2022/09/06 | 2022/09/20 | 2022/09/23 | 逾期完成
| ECN-2200771 | 21B | L21B M/C Acc.part 尾飾管手配 | 宏裕(徐春田) | 2022/09/08 | 零技科 | 2022/09/09 | 2022/09/23 | 2022/09/30 | 逾期完成
| ECN-2200798 | 21B,02F | P02F/L21B 冷媒貼紙移轉案 | 祥宜行(陳柏先) | 2022/09/15 | 零技科 | 2022/09/16 | 2022/09/30 | 2022/10/28 | 逾期完成
| ECN-2200808 | 02F,21B | P02F/L21B 冷媒貼紙移轉案圖面發行 | 祥宜行(陳柏先) | 2022/09/19 | 零技科 | 2022/09/20 | 2022/10/04 | 2022/10/28 | 逾期完成
| ECN-2200795 | 21B | L21B M/C CARPET對應AVM新增SLIT與圖面發行 | 裕盛(張哲耀) | 2022/09/22 | 零技科 | 2022/09/23 | 2022/10/07 | 2022/10/13 | 逾期完成
| ECN-2200766 | 21B | L21B MC DA9選配件件號設定及LINE OPT車規設定 | GARMIN(蔡坤達) | 2022/09/22 | 零技科 | 2022/09/23 | 2022/10/07 | 2022/10/11 | 逾期完成
| ECN-2200752 | 21B | L21B 前檔玻璃CAMERA 支架件號變更對應品質向上 | 裕盛(張哲耀) | 2022/09/22 | 零技科 | 2022/09/23 | 2022/10/07 | 2022/10/13 | 逾期完成
| ECN-2200815 | 21B | L21B/L21B MC PLACARD TIRE LIMITS CHANGED | 祥宜行(陳柏先) | 2022/09/22 | 零技科 | 2022/09/23 | 2022/10/07 | 2022/10/28 | 逾期完成
| ECN-2200831 | 21B | 21B MC ACCESSORY PARTS HUD SETTING | 世益電子(蔡坤達) | 2022/09/22 | 零技科 | 2022/09/23 | 2022/10/07 | 2022/10/12 | 逾期完成
| ECN-2200839 | 21B | L21B MC DA9_NAVI DTV BOX選配件件號及車規設定與圖面發行 | 代宇電子(蔡坤達) | 2022/09/26 | 零技科 | 2022/09/27 | 2022/10/11 | 2022/10/18 | 逾期完成
| ECN-2200841 | 21B | L21B M/C售服件尾翼圖面改版發行 | 建上(陳正源),合信(黃鈺文) | 2022/09/29 | 零技科 | 2022/09/30 | 2022/10/14 | 2022/10/20 | 逾期完成
| ECN-2200842 | 21B | L21B MC 晴雨窗手配 | 建萊(徐春田) | 2022/09/29 | 零技科 | 2022/09/30 | 2022/10/14 | 2022/10/31 | 逾期完成
| ECN-2200873 | 21B | 21B M/C ACCESSORY PARTS DVR SETTING | 奇美車電(蔡坤達) | 2022/10/06 | 零技科 | 2022/10/07 | 2022/10/21 | 2022/10/25 | 逾期完成
| ECN-2200878 | 21B | 21B M/C AVM CABLE SETTING REVISED | 代宇電子(蔡坤達) | 2022/10/11 | 零技科 | 2022/10/12 | 2022/10/26 | 2022/10/28 | 逾期完成
| ECN-2200921 | 21B | L21B FIN ASSY-CONSOLE,AUTO CONT件號新增 | 裕器(徐春田) | 2022/10/31 | 零技科 | 2022/11/01 | 2022/11/15 | 2022/11/22 | 逾期完成
| ECN-2201059 | 21B | L21B PLACARD-TIRE LIMITS SOURCE CHANGED | 杜丹(陳柏先),祥宜行(陳柏先) | 2022/12/22 | 零技科 | 2022/12/23 | 2023/01/06 | 2023/02/15 | 逾期完成
| ECN-2200072 | 21B | L21B 前後檔玻璃 玻璃膠型號追加 | 三義工廠 | 2022/05/26 | 三義工廠 | 2022/05/27 | 2022/06/10 | 2022/05/31 | 如期完成
| ECN-2200325 | 21B | L21B FR DOOR GLASS-RUN LWR SASH 取消泡棉 | 中光(徐春田) | 2022/05/30 | 零技科 | 2022/05/31 | 2022/06/14 | 2022/06/08 | 如期完成
| ECN-2200453 | 21B | L21B MC FR RR END 首版設定 | 三義工廠 | 2022/06/13 | 三義工廠 | 2022/06/14 | 2022/06/28 | 2022/06/21 | 如期完成
| ECN-2200455 | 21B | (357C) L21B MC TWN D/SFT PRODUCTION RELEASE | 台惟(陳建勝) | 2022/06/13 | 零技科 | 2022/06/14 | 2022/06/28 | 2022/06/16 | 如期完成
| ECN-2200451 | 21B | L21B MC TWN G200 EXH SYSTEM 正規手配發行 | 健泰(陳建勝) | 2022/06/13 | 零技科 | 2022/06/14 | 2022/06/28 | 2022/06/21 | 如期完成
| ECN-2200452 | 21B | L21B MC G17020 FUEL TANK 手配發行 | 元華(黃明儀) | 2022/06/16 | 零技科 | 2022/06/17 | 2022/07/01 | 2022/06/22 | 如期完成
| ECN-2200468 | 21B | L21B M/C LAMP SYSTEM 正規手配與INSTAL圖發行 | 三義工廠 | 2022/06/16 | 三義工廠 | 2022/06/17 | 2022/07/01 | 2022/06/24 | 如期完成
| ECN-2200457 | 21B | 21B MC CPM (INST)首版件號發行 | 三義工廠 | 2022/06/20 | 三義工廠 | 2022/06/21 | 2022/07/05 | 2022/06/24 | 如期完成
| ECN-2200457 | 21B | 21B MC CPM (INST)首版件號發行 | 健泰(陳建勝),裕器(陳正源) | 2022/06/20 | 零技科 | 2022/06/21 | 2022/07/05 | 2022/07/05 | 如期完成
| ECN-2200467 | 21B | L21B MC DOOR TRIM, RR PANEL TRIM手配設定 | 穎西(黃昇華) | 2022/06/20 | 零技科 | 2022/06/21 | 2022/07/05 | 2022/07/01 | 如期完成
| ECN-2200473 | 21B | L21B MC L21B DOOR TRIM INSTAL DWG圖面發行 | 三義工廠 | 2022/06/20 | 三義工廠 | 2022/06/21 | 2022/07/05 | 2022/06/24 | 如期完成
| ECN-2200249 | 21B | GEAR&LNKGASSY-STRG<PARTNUMBERCHANGE> | 台惟(陳建勝) | 2022/06/20 | 零技科 | 2022/06/21 | 2022/07/05 | 2022/06/29 | 如期完成
| ECN-2200472 | 21B | L21B M/C DASH和FRR/RR FLOOR正規手配與圖面發行 | 三義工廠 | 2022/06/20 | 三義工廠 | 2022/06/21 | 2022/07/05 | 2022/06/24 | 如期完成
| ECN-2200472 | 21B | L21B M/C DASH和FRR/RR FLOOR正規手配與圖面發行 | 元華(黃明儀) | 2022/06/20 | 零技科 | 2022/06/21 | 2022/07/05 | 2022/07/01 | 如期完成
| ECN-2200479 | 21B | L21B MC SUSP PARTS PRODUTION RELEASE | 三義工廠 | 2022/06/20 | 三義工廠 | 2022/06/21 | 2022/07/05 | 2022/06/24 | 如期完成
| ECN-2200479 | 21B | L21B MC SUSP PARTS PRODUTION RELEASE | 友聯(廖茂奇) | 2022/06/20 | PEO | 2022/06/21 | 2022/07/05 | 2022/07/01 | 如期完成
| ECN-2200479 | 21B | L21B MC SUSP PARTS PRODUTION RELEASE | 永華(陳建勝) | 2022/06/20 | 零技科 | 2022/06/21 | 2022/07/05 | 2022/06/22 | 如期完成
| ECN-2200483 | 21B | 限定手配發行_消化L21B BIW KD庫存件(SILL ASSY-INR,RH/LH) | 元華(黃明儀) | 2022/06/20 | 零技科 | 2022/06/21 | 2022/07/05 | 2022/06/22 | 如期完成
| ECN-2200487 | 21B | L21B MC TIRE PARTS PRODUTION RELEASE | 三義工廠 | 2022/06/20 | 三義工廠 | 2022/06/21 | 2022/07/05 | 2022/06/24 | 如期完成
| ECN-2200487 | 21B | L21B MC TIRE PARTS PRODUTION RELEASE | 普利司通(陳建勝),杜丹(陳柏先) | 2022/06/20 | 零技科 | 2022/06/21 | 2022/07/05 | 2022/06/30 | 如期完成
| ECN-2200488 | 21B | L21B MC ROAD WHEEL SYSTEM初版手配 | 六機(陳建勝) | 2022/06/20 | 零技科 | 2022/06/21 | 2022/07/05 | 2022/06/29 | 如期完成
| ECN-2200500 | 21B | L21B MC FR GRILLE 首版設定 | 三義工廠 | 2022/06/23 | 三義工廠 | 2022/06/24 | 2022/07/08 | 2022/06/24 | 如期完成
| ECN-2200499 | 21B | L21B MC FUEL PIPING SYSTEM手配 | 三櫻(黃鈺文) | 2022/06/23 | 零技科 | 2022/06/24 | 2022/07/08 | 2022/07/04 | 如期完成
| ECN-2200496 | 21B | L21B MC BODY SIDE WELT, SEAL-DOOR PARTING手配發行 | 中光(徐春田) | 2022/06/23 | 零技科 | 2022/06/24 | 2022/07/08 | 2022/06/27 | 如期完成
| ECN-2200495 | 21B | L21B MC PLR TRIM, PSHELF TRIM手配發行 | 建上(陳正源) | 2022/06/23 | 零技科 | 2022/06/24 | 2022/07/08 | 2022/07/08 | 如期完成
| ECN-2200492 | 21B | L21B MC DA12相關部件設通發行 | 松下(蔡坤達) | 2022/06/23 | 零技科 | 2022/06/24 | 2022/07/08 | 2022/06/27 | 如期完成
| ECN-2200463 | 21B | L21B MC 前段排氣管圖面發行 | 健泰(陳建勝) | 2022/06/23 | 零技科 | 2022/06/24 | 2022/07/08 | 2022/06/24 | 如期完成
| ECN-2200510 | 21B | L21B MC SUSP SPR PRODUTIONRELEASE | 三義工廠 | 2022/06/27 | 三義工廠 | 2022/06/28 | 2022/07/12 | 2022/07/04 | 如期完成
| ECN-2200510 | 21B | L21B MC SUSP SPR PRODUTIONRELEASE | 友聯(廖茂奇) | 2022/06/27 | PEO | 2022/06/28 | 2022/07/12 | 2022/07/01 | 如期完成
| ECN-2200509 | 21B | L21B MC ANTISKID PRODUCTION RELEASE | 三義工廠 | 2022/06/27 | 三義工廠 | 2022/06/28 | 2022/07/12 | 2022/07/04 | 如期完成
| ECN-2200517 | 21B | L21B MC TPMS PRODUCTION RELEASE | 三義工廠 | 2022/06/27 | 三義工廠 | 2022/06/28 | 2022/07/12 | 2022/07/04 | 如期完成
| ECN-2200508 | 21B | L21B MC 空調件號設定 | 三義工廠 | 2022/06/27 | 三義工廠 | 2022/06/28 | 2022/07/12 | 2022/07/04 | 如期完成
| ECN-2200508 | 21B | L21B MC 空調件號設定 | 永彰(蔡坤達),瑞興發(黃國銓),裕器(陳正源) | 2022/06/27 | 零技科 | 2022/06/28 | 2022/07/12 | 2022/07/05 | 如期完成
| ECN-2200494 | 21B | L21B M/C TOOL/SEAT/SEAT BELT/SAB 系統正規手配 | 友聯(鄭景軒) | 2022/06/27 | 零技科 | 2022/06/28 | 2022/07/12 | 2022/07/04 | 如期完成
| ECN-2200518 | 21B | L21B MC新車型手配 (G60071, G60073, G62001, G85001) | 三義工廠 | 2022/06/27 | 三義工廠 | 2022/06/28 | 2022/07/12 | 2022/07/04 | 如期完成
| ECN-2200522 | 21B | L21B M/C新車型手配 (G85010) | 三義工廠 | 2022/06/27 | 三義工廠 | 2022/06/28 | 2022/07/12 | 2022/07/04 | 如期完成
| ECN-2200522 | 21B | L21B M/C新車型手配 (G85010) | 裕器(陳正源) | 2022/06/27 | 零技科 | 2022/06/28 | 2022/07/12 | 2022/07/05 | 如期完成
| ECN-2200154 | 21B | L21B MC NEW MODEL SETTING AND PROTR-RR 設變R/C導入 | 和勝(陳正源) | 2022/06/27 | 零技科 | 2022/06/28 | 2022/07/12 | 2022/07/08 | 如期完成
| ECN-2200541 | 21B | L21B M/C switch 設定 | 三義工廠 | 2022/06/30 | 三義工廠 | 2022/07/01 | 2022/07/15 | 2022/07/04 | 如期完成
| ECN-2200540 | 21B | L21B M/C BLOCK:253XX 設定 | 杰士電池(黃鈺文),基銓(徐偉哲) | 2022/06/30 | 零技科 | 2022/07/01 | 2022/07/15 | 2022/07/15 | 如期完成
| ECN-2200538 | 21B | L21B M/C RELAY 設定 | 裕器(陳正源) | 2022/06/30 | 零技科 | 2022/07/01 | 2022/07/15 | 2022/07/05 | 如期完成
| ECN-2200535 | 21B | L21B MC 手配 | 合信(黃鈺文) | 2022/06/30 | 零技科 | 2022/07/01 | 2022/07/15 | 2022/07/06 | 如期完成
| ECN-2200534 | 21B | L21B MC CPM UNCON解除圖面發行 | 裕器(陳正源),健泰(陳建勝) | 2022/06/30 | 零技科 | 2022/07/01 | 2022/07/15 | 2022/07/12 | 如期完成
| ECN-2200531 | 21B | L21B MC IDM PRODUCTION RELEASE | 三義工廠 | 2022/06/30 | 三義工廠 | 2022/07/01 | 2022/07/15 | 2022/07/04 | 如期完成
| ECN-2200531 | 21B | L21B MC IDM PRODUCTION RELEASE | 裕器(陳正源) | 2022/06/30 | 零技科 | 2022/07/01 | 2022/07/15 | 2022/07/05 | 如期完成
| ECN-2200530 | 21B | 21B MC CONSOLE首版件號發行 | 裕器(陳正源) | 2022/06/30 | 零技科 | 2022/07/01 | 2022/07/15 | 2022/07/05 | 如期完成
| ECN-2200521 | 21B | L21B MC HARNESS件號設定(24019/29/2U/35/42/49/56/60/89) | 矢崎(蔡坤達),台裕電(蔡坤達),住電(蔡坤達) | 2022/06/30 | 零技科 | 2022/07/01 | 2022/07/15 | 2022/07/12 | 如期完成
| ECN-2200511 | 21B | L21B M/C DOOR METAL正規手配 | 三義工廠 | 2022/06/30 | 三義工廠 | 2022/07/01 | 2022/07/15 | 2022/07/04 | 如期完成
| ECN-2200511 | 21B | L21B M/C DOOR METAL正規手配 | 瑞興發(黃國銓) | 2022/06/30 | 零技科 | 2022/07/01 | 2022/07/15 | 2022/07/04 | 如期完成
| ECN-2200486 | 21B | L21B M/C DOOR MIRROR正規手配 | 健生(黃昇華) | 2022/06/30 | 零技科 | 2022/07/01 | 2022/07/15 | 2022/07/06 | 如期完成
| ECN-2200551 | 21B | L21B M/C車型修正手配(G62010) | 三義工廠 | 2022/06/30 | 三義工廠 | 2022/07/01 | 2022/07/15 | 2022/07/08 | 如期完成
| ECN-2200551 | 21B | L21B M/C車型修正手配(G62010) | 東陽(張哲耀) | 2022/06/30 | 零技科 | 2022/07/01 | 2022/07/15 | 2022/07/05 | 如期完成
| ECN-2200563 | 21B | 21B MC 排檔系統初版手配發行 | 常裕(鄭景軒) | 2022/07/01 | 零技科 | 2022/07/02 | 2022/07/16 | 2022/07/14 | 如期完成
| ECN-2200566 | 21B | 21B MC 煞車系統初版手配發行 | 六機(陳建勝),合信(黃鈺文) | 2022/07/04 | 零技科 | 2022/07/05 | 2022/07/19 | 2022/07/14 | 如期完成
| ECN-2200581 | 21B | L21B MC備胎模組初版手配 | 健信(黃鈺文) | 2022/07/07 | 零技科 | 2022/07/08 | 2022/07/22 | 2022/07/14 | 如期完成
| ECN-2200580 | 21B | L21B MC前軸模組初版手配 | 台惟(陳志鈞) | 2022/07/07 | PEO | 2022/07/08 | 2022/07/22 | 2022/07/18 | 如期完成
| ECN-2200579 | 21B | GEAR&LNKGASSY-STRG<PARTNUMBERCHANGE> | 三義工廠 | 2022/07/07 | 三義工廠 | 2022/07/08 | 2022/07/22 | 2022/07/18 | 如期完成
| ECN-2200573 | 21B | L21B MC件號新設圖面發行G24011/40/87/54/58 | 台裕電(蔡坤達) | 2022/07/07 | 零技科 | 2022/07/08 | 2022/07/22 | 2022/07/08 | 如期完成
| ECN-2200572 | 21B | L21B MC 件號設定圖面發行G24050/53/A0 | 住電(蔡坤達),台裕電(蔡坤達) | 2022/07/07 | 零技科 | 2022/07/08 | 2022/07/22 | 2022/07/12 | 如期完成
| ECN-2200571 | 21B | L21B TWN MC 線束件號設定及圖面發行(G24055) | 矢崎(蔡坤達) | 2022/07/07 | 零技科 | 2022/07/08 | 2022/07/22 | 2022/07/21 | 如期完成
| ECN-2200562 | 21B | L21B M/C 後門STFNR供應商誤記訂正 | 三義工廠 | 2022/07/07 | 三義工廠 | 2022/07/08 | 2022/07/22 | 2022/07/18 | 如期完成
| ECN-2200562 | 21B | L21B M/C 後門STFNR供應商誤記訂正 | 永仁(黃國銓) | 2022/07/07 | 零技科 | 2022/07/08 | 2022/07/22 | 2022/07/12 | 如期完成
| ECN-2200591 | 21B | 21B MC 方向盤初版手配 | 全興創新(黃昇華) | 2022/07/07 | 零技科 | 2022/07/08 | 2022/07/22 | 2022/07/18 | 如期完成
| ECN-2200590 | 21B | (357C) <PRODUCTION RELEASE> AIR BAG SEN/CONT | 三義工廠 | 2022/07/07 | 三義工廠 | 2022/07/08 | 2022/07/22 | 2022/07/18 | 如期完成
| ECN-2200589 | 21B | 357_G25384---AIRBAGSEN_PRODUCTION_RELEASE*MANAGE | 三義工廠 | 2022/07/07 | 三義工廠 | 2022/07/08 | 2022/07/22 | 2022/07/18 | 如期完成
| ECN-2200588 | 21B | 357C 253-B1設定 | 三義工廠 | 2022/07/07 | 三義工廠 | 2022/07/08 | 2022/07/22 | 2022/07/18 | 如期完成
| ECN-2200575 | 21B | (357C)AIRBAGFUNCTIONS<PRODUCTIONRELEASE> | 三義工廠 | 2022/07/07 | 三義工廠 | 2022/07/08 | 2022/07/22 | 2022/07/18 | 如期完成
| ECN-2200595 | 21B | 21B MC轉向系統初版手配 | 三義工廠 | 2022/07/07 | 三義工廠 | 2022/07/08 | 2022/07/22 | 2022/07/18 | 如期完成
| ECN-2200609 | 21B | L21B MC件號新設(117-30) | 三義工廠 | 2022/07/07 | 三義工廠 | 2022/07/08 | 2022/07/22 | 2022/07/18 | 如期完成
| ECN-2200608 | 21B | 21B M/C ADAS PARTS SETTING | 三義工廠 | 2022/07/07 | 三義工廠 | 2022/07/08 | 2022/07/22 | 2022/07/18 | 如期完成
| ECN-2200614 | 21B | L21B MC INSTAL DWG RELEASE | 三義工廠 | 2022/07/08 | 三義工廠 | 2022/07/09 | 2022/07/23 | 2022/07/14 | 如期完成
| ECN-2200624 | 21B | L21B MC IDM CONFIG P/NO MODIFIEED | 三義工廠 | 2022/07/14 | 三義工廠 | 2022/07/15 | 2022/07/29 | 2022/07/18 | 如期完成
| ECN-2200642 | 21B | L21B INSTAL DWG-FR DOOR UNCON解除 | 三義工廠 | 2022/07/25 | 三義工廠 | 2022/07/26 | 2022/08/09 | 2022/08/01 | 如期完成
| ECN-2200643 | 21B | L21B MC 357C INSTAL DWG-EXT EQUIPMENT SHAPE REVISED | 三義工廠 | 2022/07/25 | 三義工廠 | 2022/07/26 | 2022/08/09 | 2022/08/01 | 如期完成
| ECN-2200650 | 21B | 21B MC BOM誤記訂定 | 三義工廠 | 2022/07/28 | 三義工廠 | 2022/07/29 | 2022/08/12 | 2022/08/05 | 如期完成
| ECN-2200653 | 21B | L21B CARPET對應NVH向上調整目付量 | 裕盛(張哲耀) | 2022/08/01 | 零技科 | 2022/08/02 | 2022/08/23 | 2022/08/12 | 如期完成
| ECN-2200694 | 21B | 21B M/C FR CAMERA PARTS DWG RELEASE | 三義工廠 | 2022/08/08 | 三義工廠 | 2022/08/09 | 2022/08/23 | 2022/08/15 | 如期完成
| ECN-2200480 | 21B | L21B REINF-FR OTR WAIST材料變更 | 三義工廠 | 2022/08/11 | 三義工廠 | 2022/08/12 | 2022/08/26 | 2022/08/23 | 如期完成
| ECN-2200700 | 21B | L21B 22SV門飾板NVH提昇案_開發件號設定 | 穎西(黃昇華) | 2022/08/11 | 零技科 | 2022/08/12 | 2022/08/26 | 2022/08/24 | 如期完成
| ECN-2200702 | 21B | L21B 22SV PSHELF TRIM NVH提昇案_開發件號設定 | 建上(陳正源) | 2022/08/11 | 零技科 | 2022/08/12 | 2022/08/26 | 2022/08/24 | 如期完成
| ECN-2200704 | 21B | 357CTWN MC DWG ISSUE | 三義工廠 | 2022/08/11 | 三義工廠 | 2022/08/12 | 2022/08/26 | 2022/08/23 | 如期完成
| ECN-2200697 | 21B | L21B M/C MIRROR ASSY-DOOR圖面發行 | 健生(黃昇華) | 2022/08/22 | 零技科 | 2022/08/23 | 2022/09/06 | 2022/08/24 | 如期完成
| ECN-2200723 | 21B | L21B 22SV門飾板NVH提昇案仕樣手配 | 穎西(黃昇華) | 2022/08/25 | 零技科 | 2022/08/26 | 2022/09/09 | 2022/09/02 | 如期完成
| ECN-2200731 | 21B | L21B MC 前保桿圖面改版發行 | 東陽(張哲耀) | 2022/08/29 | 零技科 | 2022/08/30 | 2022/09/13 | 2022/09/13 | 如期完成
| ECN-2200741 | 21B | L21B 22SV門飾板NVH提昇案圖面發行 | 穎西(黃昇華) | 2022/09/01 | 零技科 | 2022/09/02 | 2022/09/16 | 2022/09/07 | 如期完成
| ECN-2200751 | 21B | L21B 23SV DOOR TRIM仕樣手配設定 | 穎西(黃昇華) | 2022/09/05 | 零技科 | 2022/09/06 | 2022/09/20 | 2022/09/14 | 如期完成
| ECN-2200753 | 21B,12D | B12D L21B FUEL TANK O-RING COST DOWN 設變 | 穎西(黃昇華),元華(黃明儀) | 2022/09/05 | 零技科 | 2022/09/06 | 2022/09/20 | 2022/09/16 | 如期完成
| ECN-2200755 | 21B | L21B 座椅系統設計變更(對應TNCAP目標) | 友聯(鄭景軒) | 2022/09/05 | 零技科 | 2022/09/06 | 2022/09/20 | 2022/09/08 | 如期完成
| ECN-2200779 | 21B | L21B MC SONAR圖面更新及數量修正 | 三義工廠 | 2022/09/08 | 三義工廠 | 2022/09/09 | 2022/09/23 | 2022/09/16 | 如期完成
| ECN-2200762 | 21B | L21B 後門new STFNR誤記訂正及圖面改版發行(SUPPLIER REQUEST) | 永仁(黃國銓) | 2022/09/15 | 零技科 | 2022/09/16 | 2022/09/30 | 2022/09/22 | 如期完成
| ECN-2200786 | 21B | L21B MC 售服LED KICKING PLATE手配發行 | 宏裕(徐春田) | 2022/09/15 | 零技科 | 2022/09/16 | 2022/09/30 | 2022/09/30 | 如期完成
| ECN-2200789 | 21B | L21B 23SV DOOR TRIM圖面發行 | 穎西(黃昇華) | 2022/09/15 | 零技科 | 2022/09/16 | 2022/09/30 | 2022/09/22 | 如期完成
| ECN-2200792 | 21B | 357C TWN MC SONAR ROM DATA UNCON CANCEL | 三義工廠 | 2022/09/15 | 三義工廠 | 2022/09/16 | 2022/09/30 | 2022/09/26 | 如期完成
| ECN-2200793 | 21B | 21B M/C FR RADAR PART DWG RELEASE | 三義工廠 | 2022/09/15 | 三義工廠 | 2022/09/16 | 2022/09/30 | 2022/09/26 | 如期完成
| ECN-2200796 | 21B | L21B MC SONAR新車色開發 | 同致(蔡坤達) | 2022/09/15 | 零技科 | 2022/09/16 | 2022/09/30 | 2022/09/26 | 如期完成
| ECN-2200803 | 21B | 357C L21B M/C HARNESS DRAWING RELEASE(24125/124/010) | 住電(蔡坤達) | 2022/09/19 | 零技科 | 2022/09/20 | 2022/10/04 | 2022/09/23 | 如期完成
| ECN-2200754 | 21B | 21B 23SV方向盤初版手配 | 全興創新(黃昇華) | 2022/09/22 | 零技科 | 2022/09/23 | 2022/10/07 | 2022/09/28 | 如期完成
| ECN-2200768 | 21B | L21B 23SV 藍色塗裝頭燈手配與圖面發行 | 大億(徐春田) | 2022/09/22 | 零技科 | 2022/09/23 | 2022/10/07 | 2022/09/28 | 如期完成
| ECN-2200810 | 21B | 357C G240A0追加設定新件號 | 住電(蔡坤達) | 2022/09/22 | 零技科 | 2022/09/23 | 2022/10/07 | 2022/09/23 | 如期完成
| ECN-2200824 | 21B | L21B 23SV 座椅系統正規化設定 | 友聯(鄭景軒) | 2022/09/22 | 零技科 | 2022/09/23 | 2022/10/07 | 2022/09/26 | 如期完成
| ECN-2200825 | 21B | L21B MC 無線充電套件設定 | 宇碩(黃鈺文) | 2022/09/22 | 零技科 | 2022/09/23 | 2022/10/07 | 2022/09/27 | 如期完成
| ECN-2200827 | 21B | 21B M/C ACCESSORY PARTS ALARM SYSTEM SETTING | 金戰神(蔡坤達) | 2022/09/22 | 零技科 | 2022/09/23 | 2022/10/07 | 2022/09/26 | 如期完成
| ECN-2200837 | 21B | L21B M/C AUTO FOLDING設定 | 金戰神(蔡坤達) | 2022/09/22 | 零技科 | 2022/09/23 | 2022/10/07 | 2022/09/26 | 如期完成
| ECN-2200832 | 21B | L21B 23SV FLOOR MAT手配與圖面發行 | 新灃(陳柏先) | 2022/09/26 | 零技科 | 2022/09/27 | 2022/10/11 | 2022/09/30 | 如期完成
| ECN-2200801 | 21B | 064F/357C L21B/L21B MC COVER ASSY-AIR INT PART NUMBER CHANGE(G27020) | 三義工廠 | 2022/09/26 | 三義工廠 | 2022/09/27 | 2022/10/11 | 2022/10/05 | 如期完成
| ECN-2200840 | 21B | L21B M/C售服件鯊魚鰭飾蓋圖面改版發行 | 裕器(陳正源) | 2022/09/29 | 零技科 | 2022/09/30 | 2022/10/14 | 2022/10/11 | 如期完成
| ECN-2200849 | 21B | L21B 對應23SV仕樣OPT code設定，零件新增，圖面發行 | 裕器(陳正源) | 2022/09/29 | 零技科 | 2022/09/30 | 2022/10/14 | 2022/10/11 | 如期完成
| ECN-2200860 | 21B | L21B M/C售服件鯊魚鰭飾蓋手配車規修正 | 裕器(陳正源) | 2022/09/29 | 零技科 | 2022/09/30 | 2022/10/14 | 2022/10/11 | 如期完成
| ECN-2200577 | 21B | 21B SCREW來源變更 | 隆意(鄭景軒) | 2022/09/29 | 零技科 | 2022/09/30 | 2022/10/14 | 2022/10/11 | 如期完成
| ECN-2200865 | 21B | 357C BCM PART NUMBER CHANGE | 三義工廠 | 2022/10/06 | 三義工廠 | 2022/10/07 | 2022/10/21 | 2022/10/18 | 如期完成
| ECN-2200651 | 21B | L21B/L21B MC VDC DWG CHANGED | 三義工廠 | 2022/10/11 | 三義工廠 | 2022/10/12 | 2022/10/26 | 2022/10/18 | 如期完成
| ECN-2200889 | 21B | L21B MC IDM CONFIG DWG CHANGED | 三義工廠 | 2022/10/17 | 三義工廠 | 2022/10/18 | 2022/11/01 | 2022/10/28 | 如期完成
| ECN-2200481 | 21B | L21B 後門大型化STFNR 導入 | 三義工廠 | 2022/10/17 | 三義工廠 | 2022/10/18 | 2022/11/01 | 2022/10/28 | 如期完成
| ECN-2200481 | 21B | L21B 後門大型化STFNR 導入 | 永仁(黃國銓) | 2022/10/17 | 零技科 | 2022/10/18 | 2022/11/01 | 2022/10/19 | 如期完成
| ECN-2200896 | 21B,XH3 | L21B MC ENG ADJ SPEC DWG RELEASE | 三義工廠 | 2022/10/17 | 三義工廠 | 2022/10/18 | 2022/11/01 | 2022/10/28 | 如期完成
| ECN-2200894 | 21B | 21B M/C ACCESSORY PART-HUD件號改修設定 | 世益電子(蔡坤達) | 2022/10/17 | 零技科 | 2022/10/18 | 2022/11/01 | 2022/11/01 | 如期完成
| ECN-2200797 | 21B | COMPR COMPL DRAWING UPDATE | 三義工廠 | 2022/10/27 | 三義工廠 | 2022/10/28 | 2022/11/11 | 2022/10/31 | 如期完成
| ECN-2200921 | 21B | L21B FIN ASSY-CONSOLE,AUTO CONT件號新增 | 三義工廠 | 2022/10/31 | 三義工廠 | 2022/11/01 | 2022/11/15 | 2022/11/04 | 如期完成
| ECN-2200924 | 21B,02F,INS | L21B/P02F MC/P13A 23MY 排汙噪音防治貼紙變更 | 祥宜行(陳柏先) | 2022/11/03 | 零技科 | 2022/11/04 | 2022/11/18 | 2022/11/14 | 如期完成
| ECN-2200954 | 21B | L21B M/C HARNESS DRAWING RELEASE(24125/124/010) | 住電(蔡坤達) | 2022/11/10 | 零技科 | 2022/11/11 | 2022/11/25 | 2022/11/16 | 如期完成
| ECN-2200956 | 21B | L21B MC EGI HARN圖面版次變更 | 矢崎(蔡坤達) | 2022/11/10 | 零技科 | 2022/11/11 | 2022/11/25 | 2022/11/23 | 如期完成
| ECN-2200970 | 02F,21B | 792F/064F TWN ANT ASSY-SMART KEYLESS,ROOM SOURCE CHANGE | 三義工廠 | 2022/11/17 | 三義工廠 | 2022/11/18 | 2022/12/02 | 2022/11/25 | 如期完成
| ECN-2200969 | 21B | L21B BLOWER ASSY-AIR COND.FR | 三義工廠 | 2022/11/17 | 三義工廠 | 2022/11/18 | 2022/12/02 | 2022/11/18 | 如期完成
| ECN-2201012 | 21B | 21B M/C ADAS INSTAL DWG UPDATE | 三義工廠 | 2022/12/01 | 三義工廠 | 2022/12/02 | 2022/12/16 | 2022/12/05 | 如期完成
| ECN-2201010 | 21B | L21B FIN ASSY-CONSOLE,AUTO CONT 圖面發行 | 三義工廠 | 2022/12/05 | 三義工廠 | 2022/12/06 | 2022/12/20 | 2022/12/12 | 如期完成
| ECN-2200992 | 21B,XH3 | L21B MC ENG INSTAL DWN UPDATE | 三義工廠 | 2022/11/24 | 三義工廠 | 2022/12/09 | 2022/12/23 | 2022/12/23 | 如期完成
| ECN-2201031 | 21B | L21B M/C RELAY支架 SCR來源設定 | 三義工廠 | 2022/12/08 | 三義工廠 | 2022/12/09 | 2022/12/23 | 2022/12/19 | 如期完成
| ECN-2201042 | 21B | L21B SILL ASSY-INR,RH/LH的KD件號並行設定取消 | 元華(黃明儀) | 2022/12/15 | 零技科 | 2022/12/16 | 2022/12/30 | 2022/12/28 | 如期完成
| ECN-2201055 | 21B | EPB CALIPER ID MARK CHANGE | 三義工廠 | 2022/12/19 | 三義工廠 | 2022/12/20 | 2023/01/03 | 2022/12/30 | 如期完成
| ECN-2201060 | 21B | TUBE-VAC,BRAKE BOOSTER DWG REVISE | 三義工廠 | 2022/12/22 | 三義工廠 | 2022/12/23 | 2023/01/06 | 2023/01/03 | 如期完成
| ECN-2201059 | 21B | L21B PLACARD-TIRE LIMITS SOURCE CHANGED | 三義工廠 | 2022/12/22 | 三義工廠 | 2022/12/23 | 2023/01/06 | 2023/01/03 | 如期完成
| ECN-2201014 | 21B | L21B M/C e-PKB仕樣INSTAL DWG-FLOOR PLUG & INSUL圖面發行 | 三義工廠 | 2022/12/22 | 三義工廠 | 2022/12/23 | 2023/01/06 | 2023/01/03 | 如期完成
| ECN-2201071 | 21B | L21B MC SONAR SENSOR圖面更新 | 同致(蔡坤達) | 2022/12/26 | 零技科 | 2022/12/27 | 2023/01/10 | 2023/01/04 | 如期完成
| ECN-2201035 | 21B | L21B COVER SHAPE CHANGE | 三義工廠 | 2022/12/26 | 三義工廠 | 2022/12/27 | 2023/01/10 | 2023/01/04 | 如期完成
| ECN-2201084 | 21B | 21B M/C METER SPEC1 <PRODUCTION RELEASE> | 三義工廠 | 2022/12/29 | 三義工廠 | 2022/12/30 | 2023/01/13 | 2023/01/04 | 如期完成