## Sheet1
EC_ID | ECNNO | PDM_MODELS | TITLE | VENDOR_LIST_NA | RELEASED_DATE | UNIT | SDATE | PDATE | RDATE | STATUS
9465 | ECN-2200517 | 21B | L21B MC TPMS PRODUCTION RELEASE | 三義工廠 | 2022/6/27 | 三義工廠 | 2022/6/28 上午 06:50:00 | 2022/7/12 上午 06:50:00 | 2022/7/4 上午 08:19:44 | 如期完成
9467 | ECN-2200515 | 33A | P33A FR LAMP INSTAL圖面版次變更 | 三義工廠 | 2022/6/27 | 三義工廠 | 2022/6/28 上午 06:50:00 | 2022/7/12 上午 06:50:00 | 2022/7/6 下午 07:06:24 | 如期完成
9469 | ECN-2200507 | 33A | 33A TWN LANE CAMERA UNIT/CONFIG SW 8.3 | 三義工廠 | 2022/6/27 | 三義工廠 | 2022/6/28 上午 06:50:00 | 2022/7/12 上午 06:50:00 | 2022/7/6 下午 07:07:49 | 如期完成
9470 | ECN-2200508 | 21B | L21B MC 空調件號設定 | 永彰(蔡坤達),瑞興發(黃國銓),裕器(陳正源) | 2022/6/27 | 零技科 | 2022/6/28 上午 06:50:00 | 2022/7/12 上午 06:50:00 | 2022/7/5 上午 08:30:19 | 如期完成
9470 | ECN-2200508 | 21B | L21B MC 空調件號設定 | 三義工廠 | 2022/6/27 | 三義工廠 | 2022/6/28 上午 06:50:00 | 2022/7/12 上午 06:50:00 | 2022/7/4 上午 08:20:01 | 如期完成
9471 | ECN-2200494 | 21B | L21B M/C TOOL/SEAT/SEAT BELT/SAB 系統正規手配 | 友聯(鄭景軒) | 2022/6/27 | 零技科 | 2022/6/28 上午 06:50:00 | 2022/7/12 上午 06:50:00 | 2022/7/4 上午 10:02:00 | 如期完成
9398 | ECN-2200452 | 21B | L21B MC G17020 FUEL TANK 手配發行 | 元華(黃明儀) | 2022/6/16 | 零技科 | 2022/6/17 上午 06:50:00 | 2022/7/1 上午 06:50:00 | 2022/6/22 下午 03:34:42 | 如期完成
9400 | ECN-2200461 | 33A | P33A PARTING SEAL, FR誤記修正 | 中光(徐春田) | 2022/6/16 | 零技科 | 2022/6/17 上午 06:50:00 | 2022/7/1 上午 06:50:00 | 2022/6/20 下午 12:22:39 | 如期完成
9302 | ECN-2200402 | 33A | P33A Accessory DOOR MLDG圖面發行 | 東陽(張哲耀) | 2022/5/26 | 零技科 | 2022/5/27 上午 06:50:00 | 2022/6/10 上午 06:50:00 | 2022/5/30 上午 10:34:35 | 如期完成
9303 | ECN-2200393 | 33A | P33A ACCESSORY PART FR/RR DOOR晴雨窗手配 | 耕聯(張哲耀) | 2022/5/26 | 零技科 | 2022/5/27 上午 06:50:00 | 2022/6/10 上午 06:50:00 | 2022/6/23 下午 01:24:34 | 逾期完成
9304 | ECN-2200072 | 21B | L21B 前後檔玻璃 玻璃膠型號追加 | 三義工廠 | 2022/5/26 | 三義工廠 | 2022/5/27 上午 06:50:00 | 2022/6/10 上午 06:50:00 | 2022/5/31 上午 08:44:46 | 如期完成
9305 | ECN-2200405 | 02F | P02F MC BODY COMPL 工藝焊點追加及螺栓工序變更 | 三義工廠 | 2022/5/26 | 三義工廠 | 2022/5/27 上午 06:50:00 | 2022/6/10 上午 06:50:00 | 2022/5/31 上午 08:44:49 | 如期完成
9403 | ECN-2200464 | 02F | P02F 23SV FLOOR MAT手配 | 新灃(陳柏先) | 2022/6/16 | 零技科 | 2022/6/17 上午 06:50:00 | 2022/7/1 上午 06:50:00 | 2022/6/27 下午 03:30:40 | 如期完成
9410 | ECN-2200334 | 02F | P02F & P02F M/C ENG ROOM HARN 安裝圖更新 | 三義工廠 | 2022/6/16 | 三義工廠 | 2022/6/17 上午 06:50:00 | 2022/7/1 上午 06:50:00 | 2022/7/1 上午 08:00:20 | 如期完成
9412 | ECN-2200478 | 02F | P02F 23SV 方向盤design release | 全興創新(黃昇華) | 2022/6/16 | 零技科 | 2022/6/17 上午 06:50:00 | 2022/7/1 上午 06:50:00 | 2022/6/21 下午 01:57:44 | 如期完成
9406 | ECN-2200468 | 21B | L21B M/C LAMP SYSTEM 正規手配與INSTAL圖發行 | 三義工廠 | 2022/6/16 | 三義工廠 | 2022/6/17 上午 10:15:02 | 2022/7/1 上午 10:15:02 | 2022/6/24 上午 08:18:28 | 如期完成
9422 | ECN-2200457 | 21B | 21B MC CPM (INST)首版件號發行 | 健泰(陳建勝),裕器(陳正源) | 2022/6/20 | 零技科 | 2022/6/21 上午 06:50:00 | 2022/7/5 上午 06:50:00 | 2022/7/5 上午 08:30:13 | 如期完成
9422 | ECN-2200457 | 21B | 21B MC CPM (INST)首版件號發行 | 三義工廠 | 2022/6/20 | 三義工廠 | 2022/6/21 上午 06:50:00 | 2022/7/5 上午 06:50:00 | 2022/6/24 上午 08:53:19 | 如期完成
9425 | ECN-2200467 | 21B | L21B MC DOOR TRIM, RR PANEL TRIM手配設定 | 穎西(黃昇華) | 2022/6/20 | 零技科 | 2022/6/21 上午 06:50:00 | 2022/7/5 上午 06:50:00 | 2022/7/1 下午 05:25:36 | 如期完成
9427 | ECN-2200476 | 33A | EOLP 23CY P33A MR15DDT TWN ET ECM RELEASE | 三義工廠 | 2022/6/20 | 三義工廠 | 2022/6/21 上午 06:50:00 | 2022/7/5 上午 06:50:00 | 2022/6/27 上午 11:42:34 | 如期完成
9429 | ECN-2200473 | 21B | L21B MC L21B DOOR TRIM INSTAL DWG圖面發行 | 三義工廠 | 2022/6/20 | 三義工廠 | 2022/6/21 上午 06:50:00 | 2022/7/5 上午 06:50:00 | 2022/6/24 上午 08:53:35 | 如期完成
9430 | ECN-2200249 | 21B | GEAR&LNKGASSY-STRG<PARTNUMBERCHANGE> | 台惟(陳建勝) | 2022/6/20 | 零技科 | 2022/6/21 上午 06:50:00 | 2022/7/5 上午 06:50:00 | 2022/6/29 下午 05:33:54 | 如期完成
9435 | ECN-2200472 | 21B | L21B M/C DASH和FRR/RR FLOOR正規手配與圖面發行 | 元華(黃明儀) | 2022/6/20 | 零技科 | 2022/6/21 上午 06:50:00 | 2022/7/5 上午 06:50:00 | 2022/7/1 上午 08:49:44 | 如期完成
9435 | ECN-2200472 | 21B | L21B M/C DASH和FRR/RR FLOOR正規手配與圖面發行 | 三義工廠 | 2022/6/20 | 三義工廠 | 2022/6/21 上午 06:50:00 | 2022/7/5 上午 06:50:00 | 2022/6/24 下午 12:06:50 | 如期完成
9436 | ECN-2200479 | 21B | L21B MC SUSP PARTS PRODUTION RELEASE | 永華(陳建勝) | 2022/6/20 | 零技科 | 2022/6/21 上午 06:50:00 | 2022/7/5 上午 06:50:00 | 2022/6/22 下午 03:34:56 | 如期完成
9436 | ECN-2200479 | 21B | L21B MC SUSP PARTS PRODUTION RELEASE | 友聯(廖茂奇) | 2022/6/20 | PEO | 2022/6/21 上午 06:50:00 | 2022/7/5 上午 06:50:00 | 2022/7/1 上午 08:13:40 | 如期完成
9436 | ECN-2200479 | 21B | L21B MC SUSP PARTS PRODUTION RELEASE | 三義工廠 | 2022/6/20 | 三義工廠 | 2022/6/21 上午 06:50:00 | 2022/7/5 上午 06:50:00 | 2022/6/24 上午 08:53:41 | 如期完成
9437 | ECN-2200483 | 21B | 限定手配發行_消化L21B BIW KD庫存件(SILL ASSY-INR,RH/LH) | 元華(黃明儀) | 2022/6/20 | 零技科 | 2022/6/21 上午 06:50:00 | 2022/7/5 上午 06:50:00 | 2022/6/22 下午 03:40:31 | 如期完成
9438 | ECN-2200485 | 02F | P02F 23SV座椅圖面發行 | 友聯(鄭景軒) | 2022/6/20 | 零技科 | 2022/6/21 上午 06:50:00 | 2022/7/5 上午 06:50:00 | 2022/6/22 下午 01:13:45 | 如期完成
9439 | ECN-2200487 | 21B | L21B MC TIRE PARTS PRODUTION RELEASE | 普利司通(陳建勝),杜丹(陳柏先) | 2022/6/20 | 零技科 | 2022/6/21 上午 06:50:00 | 2022/7/5 上午 06:50:00 | 2022/6/30 下午 12:47:11 | 如期完成
9439 | ECN-2200487 | 21B | L21B MC TIRE PARTS PRODUTION RELEASE | 三義工廠 | 2022/6/20 | 三義工廠 | 2022/6/21 上午 06:50:00 | 2022/7/5 上午 06:50:00 | 2022/6/24 上午 08:53:46 | 如期完成
9440 | ECN-2200488 | 21B | L21B MC ROAD WHEEL SYSTEM初版手配 | 六機(陳建勝) | 2022/6/20 | 零技科 | 2022/6/21 上午 06:50:00 | 2022/7/5 上午 06:50:00 | 2022/6/29 下午 05:33:48 | 如期完成
9282 | ECN-2200390 | 33A | P33A Accessory DOOR MLDG選配件部品手配 | 東陽(張哲耀) | 2022/5/19 | 零技科 | 2022/5/20 上午 06:50:00 | 2022/6/3 上午 06:50:00 | 2022/5/23 下午 03:02:36 | 如期完成
9283 | ECN-2200389 | 02F | P02F MC RVM圖面改版 | 同致(蔡坤達) | 2022/5/19 | 零技科 | 2022/5/20 上午 06:50:00 | 2022/6/3 上午 06:50:00 | 2022/5/26 下午 06:41:36 | 如期完成
9284 | ECN-2200387 | 02F | P02F M/C電鍍飾條(MLDG-FR BMPR)圖面改版發行 | 三龍(徐春田) | 2022/5/19 | 零技科 | 2022/5/20 上午 06:50:00 | 2022/6/3 上午 06:50:00 | 2022/6/8 上午 10:40:46 | 逾期完成
9287 | ECN-2200382 | 33A | P33A Accessory選配件部品手配 | 裕器(陳正源),耕聯(張哲耀) | 2022/5/19 | 零技科 | 2022/5/20 上午 06:50:00 | 2022/6/3 上午 06:50:00 | 2022/6/23 下午 01:24:28 | 逾期完成
9288 | ECN-2200376 | 33A | 33A TWN CONFIG-COMB METER CONT ISSUED | 三義工廠 | 2022/5/19 | 三義工廠 | 2022/5/20 上午 06:50:00 | 2022/6/3 上午 06:50:00 | 2022/5/27 上午 08:41:06 | 如期完成
9313 | ECN-2200384 | KH4 | KH1k2 引擎組立圖圖面進版 | 三義工廠 | 2022/5/30 | 三義工廠 | 2022/5/31 上午 06:50:00 | 2022/6/14 上午 06:50:00 | 2022/6/13 上午 10:40:53 | 如期完成
9314 | ECN-2200406 | 33A | P33A Accessory選配件後保桿不鏽鋼飾條圖面發行 | 耕聯(張哲耀) | 2022/5/30 | 零技科 | 2022/5/31 上午 06:50:00 | 2022/6/14 上午 06:50:00 | 2022/6/23 下午 01:24:39 | 逾期完成
9315 | ECN-2200408 | 33A | 33A TWN ACCESSORY PART HUD新件設定 | 世益電子(蔡坤達) | 2022/5/30 | 零技科 | 2022/5/31 上午 06:50:00 | 2022/6/14 上午 06:50:00 | 2022/6/10 下午 01:14:03 | 如期完成
9319 | ECN-2200407 | 02F | P02F MC BODY ASSY-SIDE INR T-NCAP 對策件導入正規BLOCK | 茂雄(徐偉哲) | 2022/5/30 | 零技科 | 2022/5/31 上午 06:50:00 | 2022/6/14 上午 06:50:00 | 2022/6/14 下午 12:08:47 | 如期完成
9321 | ECN-2200325 | 21B | L21B FR DOOR GLASS-RUN LWR SASH 取消泡棉 | 中光(徐春田) | 2022/5/30 | 零技科 | 2022/5/31 上午 06:50:00 | 2022/6/14 上午 06:50:00 | 2022/6/8 上午 10:40:52 | 如期完成
9323 | ECN-2200418 | 33A | P33A GPF Sensor組立圖面進版 | 三義工廠 | 2022/6/2 | 三義工廠 | 2022/6/9 上午 10:32:40 | 2022/6/23 上午 10:32:40 | 2022/6/16 上午 09:21:41 | 如期完成
9443 | ECN-2200493 | INS | JUKE 23MY 排汙貼紙圖面發行&QX50 23MY AL 誤記訂正 | 杜丹(陳柏先) | 2022/6/20 | 零技科 | 2022/6/21 上午 06:50:00 | 2022/7/5 上午 06:50:00 | 2022/6/29 上午 11:26:19 | 如期完成
9472 | ECN-2200518 | 21B | L21B MC新車型手配 (G60071, G60073, G62001, G85001) | 三義工廠 | 2022/6/27 | 三義工廠 | 2022/6/28 上午 06:50:00 | 2022/7/12 上午 06:50:00 | 2022/7/4 上午 08:24:20 | 如期完成
9473 | ECN-2200522 | 21B | L21B M/C新車型手配 (G85010) | 裕器(陳正源) | 2022/6/27 | 零技科 | 2022/6/28 上午 06:50:00 | 2022/7/12 上午 06:50:00 | 2022/7/5 上午 08:30:27 | 如期完成
9473 | ECN-2200522 | 21B | L21B M/C新車型手配 (G85010) | 三義工廠 | 2022/6/27 | 三義工廠 | 2022/6/28 上午 06:50:00 | 2022/7/12 上午 06:50:00 | 2022/7/4 上午 08:18:35 | 如期完成
9474 | ECN-2200154 | 21B | L21B MC NEW MODEL SETTING AND PROTR-RR 設變R/C導入 | 和勝(陳正源) | 2022/6/27 | 零技科 | 2022/6/28 上午 06:50:00 | 2022/7/12 上午 06:50:00 | 2022/7/8 上午 08:20:02 | 如期完成
9565 | ECN-2200609 | 21B | L21B MC件號新設(117-30) | 三義工廠 | 2022/7/7 | 三義工廠 | 2022/7/8 上午 06:50:00 | 2022/7/22 上午 06:50:00 | 2022/7/18 上午 08:39:08 | 如期完成
9569 | ECN-2200608 | 21B | 21B M/C ADAS PARTS SETTING | 三義工廠 | 2022/7/7 | 三義工廠 | 2022/7/8 上午 06:50:00 | 2022/7/22 上午 06:50:00 | 2022/7/18 上午 08:37:07 | 如期完成
9333 | ECN-2200416 | 02F | P02F MC無線充電圖面改版 | 宇碩(黃鈺文) | 2022/6/6 | 零技科 | 2022/6/7 上午 06:50:00 | 2022/6/21 上午 06:50:00 | 2022/7/15 下午 02:47:05 | 逾期完成
9342 | ECN-2200430 | INS | P33A e-PWR Accy件號設定與圖面發行 | 浩展(張哲耀),建萊(徐春田) | 2022/6/8 | 零技科 | 2022/6/9 上午 06:50:00 | 2022/6/23 上午 06:50:00 | 2022/6/28 下午 03:10:15 | 逾期完成
9343 | ECN-2200427 | 33A | P33A ICE Accy件號設定與圖面發行 | 浩展(張哲耀),建萊(徐春田) | 2022/6/8 | 零技科 | 2022/6/9 上午 06:50:00 | 2022/6/23 上午 06:50:00 | 2022/6/28 下午 03:10:24 | 逾期完成
9344 | ECN-2200358 | 02F | P15 23SV 增設新藍色縫線顏色件. | 裕器(陳正源) | 2022/6/8 | 零技科 | 2022/6/9 上午 06:50:00 | 2022/6/23 上午 06:50:00 | 2022/6/15 上午 08:50:09 | 如期完成
9344 | ECN-2200358 | 02F | P15 23SV 增設新藍色縫線顏色件. | 三義工廠 | 2022/6/8 | 三義工廠 | 2022/6/9 上午 06:50:00 | 2022/6/23 上午 06:50:00 | 2022/6/16 上午 09:23:03 | 如期完成
9345 | ECN-2200426 | 02F | P02F 23SV ROOF RACK正規手配 | 三龍(徐春田) | 2022/6/8 | 零技科 | 2022/6/9 上午 06:50:00 | 2022/6/23 上午 06:50:00 | 2022/6/17 上午 11:04:22 | 如期完成
9352 | ECN-2200435 | 33A | 33A TWN ACCESSORY PART ALARM新件設定 | 金戰神(蔡坤達) | 2022/6/9 | 零技科 | 2022/6/10 上午 06:50:00 | 2022/6/24 上午 06:50:00 | 2022/6/20 上午 09:10:22 | 如期完成
9353 | ECN-2200436 | 33A | 33A TWN ACCESSORY PART HUD圖面發行 | 世益電子(蔡坤達) | 2022/6/9 | 零技科 | 2022/6/10 上午 06:50:00 | 2022/6/24 上午 06:50:00 | 2022/6/20 下午 12:22:33 | 如期完成
9356 | ECN-2200399 | 33A | P33A晴雨窗圖面發行 | 耕聯(張哲耀) | 2022/6/9 | 零技科 | 2022/6/10 上午 06:50:00 | 2022/6/24 上午 06:50:00 | 2022/6/23 下午 01:24:47 | 如期完成
9358 | ECN-2200335 | 02F | P02F MC_NAVI DTV BOX_件號變更與圖面發行 | 松下(蔡坤達) | 2022/6/9 | 零技科 | 2022/6/10 上午 06:50:00 | 2022/6/24 上午 06:50:00 | 2022/6/14 下午 12:09:01 | 如期完成
9361 | ECN-2200431 | 33A | P33A ICE,E-Power售服LED KICKING PLATE 圖面發行 | 宏裕(徐春田) | 2022/6/9 | 零技科 | 2022/6/10 上午 06:50:00 | 2022/6/24 上午 06:50:00 | 2022/7/6 上午 09:57:18 | 逾期完成
9364 | ECN-2200415 | 02F | P02F 背門鎖及鎖扣扭力變更 | 三義工廠 | 2022/6/9 | 三義工廠 | 2022/6/10 上午 06:50:00 | 2022/6/24 上午 06:50:00 | 2022/6/17 上午 08:32:24 | 如期完成
9373 | ECN-2200432 | 02F | P02F MC 螺絲鎖付扭力變更 | 三義工廠 | 2022/6/13 | 三義工廠 | 2022/6/14 上午 06:50:00 | 2022/6/28 上午 06:50:00 | 2022/6/21 下午 03:45:13 | 如期完成
9377 | ECN-2200449 | 33A | (145)H TWN MR15 UK33 ROM DATA-AUTO TRANS DWG ISSUE | 三義工廠 | 2022/6/13 | 三義工廠 | 2022/6/14 上午 06:50:00 | 2022/6/28 上午 06:50:00 | 2022/6/27 上午 11:41:14 | 如期完成
9379 | ECN-2200453 | 21B | L21B MC FR RR END 首版設定 | 三義工廠 | 2022/6/13 | 三義工廠 | 2022/6/14 上午 06:50:00 | 2022/6/28 上午 06:50:00 | 2022/6/21 下午 03:41:03 | 如期完成
9380 | ECN-2200455 | 21B | (357C) L21B MC TWN D/SFT PRODUCTION RELEASE | 台惟(陳建勝) | 2022/6/13 | 零技科 | 2022/6/14 上午 06:50:00 | 2022/6/28 上午 06:50:00 | 2022/6/16 下午 06:06:13 | 如期完成
9382 | ECN-2200451 | 21B | L21B MC TWN G200 EXH SYSTEM 正規手配發行 | 健泰(陳建勝) | 2022/6/13 | 零技科 | 2022/6/14 上午 06:50:00 | 2022/6/28 上午 06:50:00 | 2022/6/21 下午 01:57:35 | 如期完成
9383 | ECN-2200458 | 33A | P33A INSTAL DWG release for FREE ROLLER | 三義工廠 | 2022/6/13 | 三義工廠 | 2022/6/14 上午 06:50:00 | 2022/6/28 上午 06:50:00 | 2022/6/27 上午 11:42:13 | 如期完成
9393 | ECN-2200226 | 02F | P32R/P02F SUN SENSOR變更 | 裕器(陳正源) | 2022/6/16 | 零技科 | 2022/6/17 上午 06:50:00 | 2022/7/1 上午 06:50:00 | 2022/7/5 上午 08:30:05 | 逾期完成
9394 | ECN-2200438 | 02F | P02F 23SV 鋁圈design release | 六機(陳建勝) | 2022/6/16 | 零技科 | 2022/6/17 上午 06:50:00 | 2022/7/1 上午 06:50:00 | 2022/6/21 下午 01:57:39 | 如期完成
9396 | ECN-2200445 | 02F | P02F 23SV座椅式樣件號設定 | 友聯(鄭景軒) | 2022/6/16 | 零技科 | 2022/6/17 上午 06:50:00 | 2022/7/1 上午 06:50:00 | 2022/6/20 上午 09:10:28 | 如期完成
9484 | ECN-2200541 | 21B | L21B M/C switch 設定 | 三義工廠 | 2022/6/30 | 三義工廠 | 2022/7/1 上午 06:50:00 | 2022/7/15 上午 06:50:00 | 2022/7/4 下午 06:13:36 | 如期完成
9485 | ECN-2200540 | 21B | L21B M/C BLOCK:253XX 設定 | 杰士電池(黃鈺文),基銓(徐偉哲) | 2022/6/30 | 零技科 | 2022/7/1 上午 06:50:00 | 2022/7/15 上午 06:50:00 | 2022/7/15 上午 09:50:49 | 如期完成
9486 | ECN-2200538 | 21B | L21B M/C RELAY 設定 | 裕器(陳正源) | 2022/6/30 | 零技科 | 2022/7/1 上午 06:50:00 | 2022/7/15 上午 06:50:00 | 2022/7/5 上午 08:30:32 | 如期完成
9487 | ECN-2200537 | 02F | 02F M/C ACCESSORY PART RR ADAS DWG RELEASED | 為升(蔡坤達) | 2022/6/30 | 零技科 | 2022/7/1 上午 06:50:00 | 2022/7/15 上午 06:50:00 | 2022/7/20 上午 08:22:07 | 逾期完成
9488 | ECN-2200535 | 21B | L21B MC 手配 | 合信(黃鈺文) | 2022/6/30 | 零技科 | 2022/7/1 上午 06:50:00 | 2022/7/15 上午 06:50:00 | 2022/7/6 上午 09:57:25 | 如期完成
9489 | ECN-2200534 | 21B | L21B MC CPM UNCON解除圖面發行 | 裕器(陳正源),健泰(陳建勝) | 2022/6/30 | 零技科 | 2022/7/1 上午 06:50:00 | 2022/7/15 上午 06:50:00 | 2022/7/12 下午 05:59:50 | 如期完成
9492 | ECN-2200531 | 21B | L21B MC IDM PRODUCTION RELEASE | 裕器(陳正源) | 2022/6/30 | 零技科 | 2022/7/1 上午 06:50:00 | 2022/7/15 上午 06:50:00 | 2022/7/5 上午 08:30:45 | 如期完成
9492 | ECN-2200531 | 21B | L21B MC IDM PRODUCTION RELEASE | 三義工廠 | 2022/6/30 | 三義工廠 | 2022/7/1 上午 06:50:00 | 2022/7/15 上午 06:50:00 | 2022/7/4 下午 06:13:42 | 如期完成
9493 | ECN-2200530 | 21B | 21B MC CONSOLE首版件號發行 | 裕器(陳正源) | 2022/6/30 | 零技科 | 2022/7/1 上午 06:50:00 | 2022/7/15 上午 06:50:00 | 2022/7/5 上午 08:30:50 | 如期完成
9495 | ECN-2200528 | 02F | 02F TWN SIDE RADAR SCR-SPL CHANGE FOR LOCALIZATION(UNCON TERMINATED) | 穎明(鄭景軒) | 2022/6/30 | 零技科 | 2022/7/1 上午 06:50:00 | 2022/7/15 上午 06:50:00 | 2022/7/6 上午 09:57:30 | 如期完成
9496 | ECN-2200526 | 21B | L21B M/C新車型手配 (G62011,G62012,G62014,G85011) | 建上(陳正源),台寶(陳柏先) | 2022/6/30 | 零技科 | 2022/7/1 上午 06:50:00 | 2022/7/15 上午 06:50:00 | 2022/7/19 下午 04:12:26 | 逾期完成
9497 | ECN-2200525 | 02F | 頂棚把手孔位配合變更 | 全拓(黃昇華) | 2022/6/30 | 零技科 | 2022/7/1 上午 06:50:00 | 2022/7/15 上午 06:50:00 | 2022/7/1 下午 05:25:42 | 如期完成
9499 | ECN-2200521 | 21B | L21B MC HARNESS件號設定(24019/29/2U/35/42/49/56/60/89) | 矢崎(蔡坤達),台裕電(蔡坤達),住電(蔡坤達) | 2022/6/30 | 零技科 | 2022/7/1 上午 06:50:00 | 2022/7/15 上午 06:50:00 | 2022/7/12 下午 02:37:59 | 如期完成
9504 | ECN-2200374 | 02F | INSTALL DRAWING UPDATE | 三義工廠 | 2022/6/30 | 三義工廠 | 2022/7/1 上午 06:50:00 | 2022/7/15 上午 06:50:00 | 2022/7/8 下午 03:58:00 | 如期完成
9505 | ECN-2200511 | 21B | L21B M/C DOOR METAL正規手配 | 三義工廠 | 2022/6/30 | 三義工廠 | 2022/7/1 上午 06:50:00 | 2022/7/15 上午 06:50:00 | 2022/7/4 下午 06:13:44 | 如期完成
9505 | ECN-2200511 | 21B | L21B M/C DOOR METAL正規手配 | 瑞興發(黃國銓) | 2022/6/30 | 零技科 | 2022/7/1 上午 06:50:00 | 2022/7/15 上午 06:50:00 | 2022/7/4 下午 12:50:39 | 如期完成
9508 | ECN-2200536 | 21B | 21B MC 253-81零件設定 | 代宇電子(蔡坤達) | 2022/6/30 | 零技科 | 2022/7/1 上午 06:50:00 | 2022/7/15 上午 06:50:00 | 2022/7/25 上午 08:22:45 | 逾期完成
9509 | ECN-2200486 | 21B | L21B M/C DOOR MIRROR正規手配 | 健生(黃昇華) | 2022/6/30 | 零技科 | 2022/7/1 上午 06:50:00 | 2022/7/15 上午 06:50:00 | 2022/7/6 上午 09:57:38 | 如期完成
9510 | ECN-2200551 | 21B | L21B M/C車型修正手配(G62010) | 東陽(張哲耀) | 2022/6/30 | 零技科 | 2022/7/1 上午 06:50:00 | 2022/7/15 上午 06:50:00 | 2022/7/5 下午 01:53:28 | 如期完成
9510 | ECN-2200551 | 21B | L21B M/C車型修正手配(G62010) | 三義工廠 | 2022/6/30 | 三義工廠 | 2022/7/1 上午 06:50:00 | 2022/7/15 上午 06:50:00 | 2022/7/8 上午 07:57:57 | 如期完成
9511 | ECN-2200553 | INS | L42P 22MY 排汙貼紙發行 | 杜丹(陳柏先) | 2022/6/30 | 零技科 | 2022/7/1 上午 06:50:00 | 2022/7/15 上午 06:50:00 | 2022/7/11 下午 01:41:17 | 如期完成
9522 | ECN-2200555 | 21B | 依據日產設通進行L21B MC CGW&ROM DATA設定 | 三義工廠 | 2022/7/1 | 三義工廠 | 2022/7/2 上午 06:50:00 | 2022/7/16 上午 06:50:00 | 2022/7/18 上午 08:33:59 | 逾期完成
9523 | ECN-2200561 | 21B | 21B MC 冷卻系統初版手配發行 | 友永(陳柏先) | 2022/7/1 | 零技科 | 2022/7/2 上午 06:50:00 | 2022/7/16 上午 06:50:00 | 2022/7/20 下午 02:16:19 | 逾期完成
9524 | ECN-2200563 | 21B | 21B MC 排檔系統初版手配發行 | 常裕(鄭景軒) | 2022/7/1 | 零技科 | 2022/7/2 上午 06:50:00 | 2022/7/16 上午 06:50:00 | 2022/7/14 下午 05:06:30 | 如期完成
9360 | ECN-2200439 | 33A | P33A ICE LUG NET設定 | 吉田(張哲耀) | 2022/6/9 | 零技科 | 2022/6/13 下午 03:57:05 | 2022/6/27 下午 03:57:05 | 2022/7/15 下午 04:51:56 | 逾期完成
9453 | ECN-2200500 | 21B | L21B MC FR GRILLE 首版設定 | 三義工廠 | 2022/6/23 | 三義工廠 | 2022/6/24 上午 06:50:00 | 2022/7/8 上午 06:50:00 | 2022/6/24 上午 09:47:41 | 如期完成
9455 | ECN-2200499 | 21B | L21B MC FUEL PIPING SYSTEM手配 | 三櫻(黃鈺文) | 2022/6/23 | 零技科 | 2022/6/24 上午 06:50:00 | 2022/7/8 上午 06:50:00 | 2022/7/4 下午 12:50:49 | 如期完成
9457 | ECN-2200496 | 21B | L21B MC BODY SIDE WELT, SEAL-DOOR PARTING手配發行 | 中光(徐春田) | 2022/6/23 | 零技科 | 2022/6/24 上午 06:50:00 | 2022/7/8 上午 06:50:00 | 2022/6/27 下午 03:31:16 | 如期完成
9458 | ECN-2200495 | 21B | L21B MC PLR TRIM, PSHELF TRIM手配發行 | 建上(陳正源) | 2022/6/23 | 零技科 | 2022/6/24 上午 06:50:00 | 2022/7/8 上午 06:50:00 | 2022/7/8 上午 08:19:41 | 如期完成
9459 | ECN-2200492 | 21B | L21B MC DA12相關部件設通發行 | 松下(蔡坤達) | 2022/6/23 | 零技科 | 2022/6/24 上午 06:50:00 | 2022/7/8 上午 06:50:00 | 2022/6/27 下午 03:31:21 | 如期完成
9460 | ECN-2200463 | 21B | L21B MC 前段排氣管圖面發行 | 健泰(陳建勝) | 2022/6/23 | 零技科 | 2022/6/24 上午 06:50:00 | 2022/7/8 上午 06:50:00 | 2022/6/24 下午 04:05:50 | 如期完成
9462 | ECN-2200510 | 21B | L21B MC SUSP SPR PRODUTIONRELEASE | 三義工廠 | 2022/6/27 | 三義工廠 | 2022/6/28 上午 06:50:00 | 2022/7/12 上午 06:50:00 | 2022/7/4 上午 08:19:29 | 如期完成
9462 | ECN-2200510 | 21B | L21B MC SUSP SPR PRODUTIONRELEASE | 友聯(廖茂奇) | 2022/6/27 | PEO | 2022/6/28 上午 06:50:00 | 2022/7/12 上午 06:50:00 | 2022/7/1 上午 08:13:47 | 如期完成
9463 | ECN-2200506 | 02F | 02F REINF ASSY-FR BMPR LWR TIGHTENING TORQUE誤記訂正 | 三義工廠 | 2022/6/27 | 三義工廠 | 2022/6/28 上午 06:50:00 | 2022/7/12 上午 06:50:00 | 2022/7/8 下午 01:32:12 | 如期完成
9464 | ECN-2200509 | 21B | L21B MC ANTISKID PRODUCTION RELEASE | 三義工廠 | 2022/6/27 | 三義工廠 | 2022/6/28 上午 06:50:00 | 2022/7/12 上午 06:50:00 | 2022/7/4 上午 08:19:10 | 如期完成
9642 | ECN-2200653 | 21B | L21B CARPET對應NVH向上調整目付量 | 裕盛(張哲耀) | 2022/8/1 | 零技科 | 2022/8/2 上午 06:50:00 | 2022/8/23 上午 06:50:00 | 2022/8/12 下午 05:14:20 | 如期完成
9644 | ECN-2200681 | 21B | L21B CONSOLE ASSY-CTR形狀變更 | 裕器(陳正源) | 2022/8/1 | 零技科 | 2022/8/2 上午 06:50:00 | 2022/8/23 上午 06:50:00 | 2022/9/1 下午 06:49:20 | 逾期完成
9672 | ECN-2200480 | 21B | L21B REINF-FR OTR WAIST材料變更 | 三義工廠 | 2022/8/11 | 三義工廠 | 2022/8/12 上午 06:50:00 | 2022/8/26 上午 06:50:00 | 2022/8/23 下午 02:34:59 | 如期完成
9673 | ECN-2200700 | 21B | L21B 22SV門飾板NVH提昇案_開發件號設定 | 穎西(黃昇華) | 2022/8/11 | 零技科 | 2022/8/12 上午 06:50:00 | 2022/8/26 上午 06:50:00 | 2022/8/24 上午 08:23:34 | 如期完成
9674 | ECN-2200702 | 21B | L21B 22SV PSHELF TRIM NVH提昇案_開發件號設定 | 建上(陳正源) | 2022/8/11 | 零技科 | 2022/8/12 上午 06:50:00 | 2022/8/26 上午 06:50:00 | 2022/8/24 上午 08:23:27 | 如期完成
9675 | ECN-2200704 | 21B | 357CTWN MC DWG ISSUE | 三義工廠 | 2022/8/11 | 三義工廠 | 2022/8/12 上午 06:50:00 | 2022/8/26 上午 06:50:00 | 2022/8/23 下午 02:33:11 | 如期完成
9677 | ECN-2200696 | 33A | (145H) SIDE AIR BAG SATELLITE SEN <QTY CHANGE & DWG ISSUE> | 三義工廠 | 2022/8/11 | 三義工廠 | 2022/8/12 上午 06:50:00 | 2022/8/26 上午 06:50:00 | 2022/9/7 下午 02:20:57 | 逾期完成
9678 | ECN-2200698 | 33A | 33A SEAL-FR DOOR PARTING圖面發行 | 中光(徐春田) | 2022/8/11 | 零技科 | 2022/8/12 上午 06:50:00 | 2022/8/26 上午 06:50:00 | 2022/8/23 上午 09:46:59 | 如期完成
9679 | ECN-2200701 | 33A | P33A LABEL位置變更的INSTAL圖發行 | 三義工廠 | 2022/8/11 | 三義工廠 | 2022/8/12 上午 06:50:00 | 2022/8/26 上午 06:50:00 | 2022/9/7 下午 07:14:22 | 逾期完成
9680 | ECN-2200706 | 33A | INSTALDWG-BCM(DRAWINGISSUE) | 三義工廠 | 2022/8/11 | 三義工廠 | 2022/8/12 上午 06:50:00 | 2022/8/26 上午 06:50:00 | 2022/9/7 下午 02:51:44 | 逾期完成
9681 | ECN-2200705 | 33A | P33A FLOOR-FR,LH孔取消和圖面發行 | 伍享(黃明儀) | 2022/8/11 | 零技科 | 2022/8/12 上午 06:50:00 | 2022/8/26 上午 06:50:00 | 2022/8/22 下午 04:14:42 | 如期完成
9942 | ECN-2200903 | 33A | 145H TWN AC LABEL PART NUMBER CHANGE | 三義工廠 | 2022/10/21 | 三義工廠 | 2022/10/22 上午 06:50:00 | 2022/11/5 上午 06:50:00 | 2022/11/4 上午 10:20:42 | 如期完成
9962 | ECN-2200908 | INS | P02F e-PWR售服件部品手配與開發設通 | 建上(陳正源) | 2022/10/27 | 零技科 | 2022/10/28 上午 06:50:00 | 2022/11/11 上午 06:50:00 | 2022/11/1 下午 05:20:37 | 如期完成
9963 | ECN-2200797 | 21B | COMPR COMPL DRAWING UPDATE | 三義工廠 | 2022/10/27 | 三義工廠 | 2022/10/28 上午 06:50:00 | 2022/11/11 上午 06:50:00 | 2022/10/31 上午 08:30:33 | 如期完成
9965 | ECN-2200916 | 33A | P33A 61000 & 74300圖面發行 | 三義工廠 | 2022/10/27 | 三義工廠 | 2022/10/28 上午 06:50:00 | 2022/11/11 上午 06:50:00 | 2022/11/7 上午 08:09:11 | 如期完成
9966 | ECN-2200917 | 12D | 12D SEN ASSY-AMBIENT數量修正 | 三義工廠 | 2022/10/27 | 三義工廠 | 2022/10/28 上午 06:50:00 | 2022/11/11 上午 06:50:00 | 2022/11/8 上午 11:31:39 | 如期完成
9968 | ECN-2200920 | 33A | P33A 25MY HARN設定&圖面發行 | 住電(蔡坤達) | 2022/10/27 | 零技科 | 2022/10/28 上午 06:50:00 | 2022/11/11 上午 06:50:00 | 2022/11/1 下午 12:01:40 | 如期完成
9993 | ECN-2200936 | 33A | ] 145 MR15DDT ECM R/C, LIN2 IC IS CHANGED | 三義工廠 | 2022/11/7 | 三義工廠 | 2022/11/8 上午 06:50:00 | 2022/11/22 上午 06:50:00 | 2022/11/21 上午 09:29:42 | 如期完成
9995 | ECN-2200937 | XH3 | TWN XH3 ENG INJ INSTAL DWG released | 三義工廠 | 2022/11/7 | 三義工廠 | 2022/11/8 上午 06:50:00 | 2022/11/22 上午 06:50:00 | 2022/11/11 上午 08:32:14 | 如期完成
10062 | ECN-2200988 | 33A | P33A BODY SIDE WELT圖面改版發行 | 中光(徐春田) | 2022/11/28 | 零技科 | 2022/11/29 上午 06:50:00 | 2022/12/13 上午 06:50:00 | 2022/12/8 上午 08:16:16 | 如期完成
10072 | ECN-2201007 | 33A | P33A FR SAB 件號變更及圖面發行 | 友聯(鄭景軒) | 2022/12/1 | 零技科 | 2022/12/2 上午 06:50:00 | 2022/12/16 上午 06:50:00 | 2022/12/5 上午 08:21:13 | 如期完成
10074 | ECN-2201002 | 33A | 【EE】P33A PT1 ANC零件變更 | 三義工廠 | 2022/12/1 | 三義工廠 | 2022/12/2 上午 06:50:00 | 2022/12/16 上午 06:50:00 | 2022/12/16 上午 08:42:21 | 如期完成
10075 | ECN-2200974 | 33A | P33A 消音器圖面進版 | 健泰(陳建勝) | 2022/12/1 | 零技科 | 2022/12/2 上午 06:50:00 | 2022/12/16 上午 06:50:00 | 2022/12/12 下午 02:43:30 | 如期完成
10077 | ECN-2200993 | 33A | P33A SONAR INSTAL DWG (EOL) UPDATE | 三義工廠 | 2022/12/1 | 三義工廠 | 2022/12/2 上午 06:50:00 | 2022/12/16 上午 06:50:00 | 2022/12/16 上午 08:43:58 | 如期完成
10078 | ECN-2201013 | 33A | 【EE】33A ADAS CONT DWG UPDATE | 三義工廠 | 2022/12/1 | 三義工廠 | 2022/12/2 上午 06:50:00 | 2022/12/16 上午 06:50:00 | 2022/12/16 上午 08:44:19 | 如期完成
10080 | ECN-2201012 | 21B | 21B M/C ADAS INSTAL DWG UPDATE | 三義工廠 | 2022/12/1 | 三義工廠 | 2022/12/2 上午 06:50:00 | 2022/12/16 上午 06:50:00 | 2022/12/5 上午 11:54:34 | 如期完成
10079 | ECN-2201001 | 33A | P33A BAT CABLE 圖面正規化 | 台裕電(蔡坤達) | 2022/12/1 | 零技科 | 2022/12/5 上午 11:32:51 | 2022/12/19 上午 11:32:51 | 2022/12/12 下午 12:02:51 | 如期完成
9584 | ECN-2200601 | 33A | P33A 喇叭安裝圖圖面更新發行 | 三義工廠 | 2022/7/11 | 三義工廠 | 2022/7/12 上午 06:50:00 | 2022/7/26 上午 06:50:00 | 2022/7/19 上午 08:59:47 | 如期完成
9852 | ECN-2200839 | 21B | L21B MC DA9_NAVI DTV BOX選配件件號及車規設定與圖面發行 | 代宇電子(蔡坤達) | 2022/9/26 | 零技科 | 2022/9/27 上午 06:50:00 | 2022/10/11 上午 06:50:00 | 2022/10/18 上午 08:34:19 | 逾期完成
9853 | ECN-2200832 | 21B | L21B 23SV FLOOR MAT手配與圖面發行 | 新灃(陳柏先) | 2022/9/26 | 零技科 | 2022/9/27 上午 06:50:00 | 2022/10/11 上午 06:50:00 | 2022/9/30 上午 09:34:40 | 如期完成
9854 | ECN-2200801 | 21B | 064F/357C L21B/L21B MC COVER ASSY-AIR INT PART NUMBER CHANGE(G27020) | 三義工廠 | 2022/9/26 | 三義工廠 | 2022/9/27 上午 06:50:00 | 2022/10/11 上午 06:50:00 | 2022/10/5 上午 08:32:28 | 如期完成
9983 | ECN-2200925 | 33A | P33A車型圖面改版發行 | 三義工廠 | 2022/11/3 | 三義工廠 | 2022/11/4 上午 06:50:00 | 2022/11/18 上午 06:50:00 | 2022/11/21 上午 09:26:37 | 逾期完成
9984 | ECN-2200924 | 21B,02F,INS | L21B/P02F MC/P13A 23MY 排汙噪音防治貼紙變更 | 祥宜行(陳柏先) | 2022/11/3 | 零技科 | 2022/11/4 上午 06:50:00 | 2022/11/18 上午 06:50:00 | 2022/11/14 下午 04:34:36 | 如期完成
9987 | ECN-2200922 | INS | QX50 QX55 23MY 排汙貼紙圖面發行 | 祥宜行(陳柏先) | 2022/11/3 | 零技科 | 2022/11/4 上午 06:50:00 | 2022/11/18 上午 06:50:00 | 2022/11/14 下午 04:34:44 | 如期完成
9988 | ECN-2200930 | 33A | P33A 25MY DA12件號設定 | 裕器(徐春田),松下(蔡坤達) | 2022/11/3 | 零技科 | 2022/11/4 上午 06:50:00 | 2022/11/18 上午 06:50:00 | 2022/11/22 上午 08:29:28 | 逾期完成
9989 | ECN-2200931 | 33A | 【EE】(145)H TWN UK33 ATCU ROM PRODUCTION RELEASE UPDATED FOR PT1 | 三義工廠 | 2022/11/3 | 三義工廠 | 2022/11/4 上午 06:50:00 | 2022/11/18 上午 06:50:00 | 2022/11/21 上午 09:28:12 | 逾期完成
9990 | ECN-2200932 | 33A | 依據Y2G925進行P33A 25MY CGW與ROM DATA件號設定 | 三義工廠 | 2022/11/3 | 三義工廠 | 2022/11/4 上午 06:50:00 | 2022/11/18 上午 06:50:00 | 2022/11/16 上午 09:36:46 | 如期完成
9991 | ECN-2200935 | 33A | ]P33A 25MY DA12無 config/rom data設定 | 三義工廠 | 2022/11/3 | 三義工廠 | 2022/11/4 上午 06:50:00 | 2022/11/18 上午 06:50:00 | 2022/11/16 上午 09:31:10 | 如期完成
10026 | ECN-2200968 | 33A | P33A 27720 3RA0A SOURCE CHANGE V<-K | 三義工廠 | 2022/11/17 | 三義工廠 | 2022/11/18 上午 06:50:00 | 2022/12/2 上午 06:50:00 | 2022/11/25 上午 08:10:28 | 如期完成
10027 | ECN-2200967 | 33A | 【EE】33A TWN CONFIG-COMB METER CONT DWG ISSUED | 三義工廠 | 2022/11/17 | 三義工廠 | 2022/11/18 上午 06:50:00 | 2022/12/2 上午 06:50:00 | 2022/11/25 上午 08:15:50 | 如期完成
10028 | ECN-2200969 | 21B | L21B BLOWER ASSY-AIR COND.FR | 三義工廠 | 2022/11/17 | 三義工廠 | 2022/11/18 上午 06:50:00 | 2022/12/2 上午 06:50:00 | 2022/11/18 下午 02:43:11 | 如期完成
10030 | ECN-2200971 | 33A | 【EE】33A ADAS LANE CAMERA DWG ISSUED | 三義工廠 | 2022/11/17 | 三義工廠 | 2022/11/18 上午 06:50:00 | 2022/12/2 上午 06:50:00 | 2022/11/25 上午 08:17:05 | 如期完成
10033 | ECN-2200980 | INS | 33A E-PWR ACCESSORY PART ALARM SYSTEM DWG REVISED | 金戰神(蔡坤達) | 2022/11/21 | 零技科 | 2022/11/22 上午 06:50:00 | 2022/12/6 上午 06:50:00 | 2022/11/28 上午 08:10:05 | 如期完成
10042 | ECN-2200958 | 02F | P02F MC MLDG-FR BMPR,RH/LH部品來源變更(Local轉KD) | 三龍(徐春田) | 2022/11/24 | 零技科 | 2022/11/25 上午 06:50:00 | 2022/12/9 上午 06:50:00 | 2022/12/7 上午 09:49:13 | 如期完成
10042 | ECN-2200958 | 02F | P02F MC MLDG-FR BMPR,RH/LH部品來源變更(Local轉KD) | 三義工廠 | 2022/11/24 | 三義工廠 | 2022/11/25 上午 06:50:00 | 2022/12/9 上午 06:50:00 | 2022/12/5 上午 09:17:15 | 如期完成
10043 | ECN-2200981 | 33A | (EE) P33A IPDM-SPEC RELEASE FOR TWN ICE | 三義工廠 | 2022/11/24 | 三義工廠 | 2022/11/25 上午 06:50:00 | 2022/12/9 上午 06:50:00 | 2022/12/5 上午 11:52:53 | 如期完成
10045 | ECN-2200944 | 33A | P33A ICE腳踏墊圖面改版 | 浩展(黃昇華) | 2022/11/24 | 零技科 | 2022/11/25 上午 06:50:00 | 2022/12/9 上午 06:50:00 | 2022/12/5 下午 03:32:21 | 如期完成
10046 | ECN-2200943 | INS | P33A e-PWR腳踏墊圖面改版 | 浩展(黃昇華) | 2022/11/24 | 零技科 | 2022/11/25 上午 06:50:00 | 2022/12/9 上午 06:50:00 | 2022/12/5 下午 03:32:13 | 如期完成
10047 | ECN-2200979 | 33A | INSIDE MIRROR SOURCE調整 | 健生(黃昇華) | 2022/11/24 | 零技科 | 2022/11/25 上午 06:50:00 | 2022/12/9 上午 06:50:00 | 2022/11/29 下午 01:45:33 | 如期完成
10051 | ECN-2200939 | 33A | P33A 25MY SPEAKER OPTCODE SETTING | 三義工廠 | 2022/11/24 | 三義工廠 | 2022/11/25 上午 06:50:00 | 2022/12/9 上午 06:50:00 | 2022/12/5 上午 09:18:01 | 如期完成
10082 | ECN-2201019 | INS | P02F E-PWR 排氣尾飾管 新增件號 | 宏裕(陳柏先) | 2022/12/5 | 零技科 | 2022/12/6 上午 06:50:00 | 2022/12/20 上午 06:50:00 | 2022/12/23 下午 03:37:48 | 逾期完成
10083 | ECN-2201009 | 33A | P33A車型塗裝設計與圖面更正 | 三義工廠 | 2022/12/5 | 三義工廠 | 2022/12/6 上午 06:50:00 | 2022/12/20 上午 06:50:00 | 2022/12/14 下午 01:28:46 | 如期完成
10084 | ECN-2201021 | INS | P02F e-PWR 23MY售服LED KICKING PLATE手配設定 | 耕聯(陳正源) | 2022/12/5 | 零技科 | 2022/12/6 上午 06:50:00 | 2022/12/20 上午 06:50:00 | 2022/12/20 下午 03:04:47 | 如期完成
10086 | ECN-2201016 | 33A | P33A NUT 數量修正 | 三義工廠 | 2022/12/5 | 三義工廠 | 2022/12/6 上午 06:50:00 | 2022/12/20 上午 06:50:00 | 2022/12/16 上午 08:45:15 | 如期完成
10087 | ECN-2201010 | 21B | L21B FIN ASSY-CONSOLE,AUTO CONT 圖面發行 | 三義工廠 | 2022/12/5 | 三義工廠 | 2022/12/6 上午 06:50:00 | 2022/12/20 上午 06:50:00 | 2022/12/12 上午 08:59:20 | 如期完成
10088 | ECN-2200989 | 33A | 【EE】33A FR RADAR CONFIG DWG RELEASE | 三義工廠 | 2022/12/5 | 三義工廠 | 2022/12/6 上午 06:50:00 | 2022/12/20 上午 06:50:00 | 2022/12/16 上午 10:45:26 | 如期完成
10089 | ECN-2201018 | INS | 02F E-PWR HUD SYSTEM NEW SETTING | 世益電子(蔡坤達) | 2022/12/5 | 零技科 | 2022/12/6 上午 06:50:00 | 2022/12/20 上午 06:50:00 | 2022/12/15 上午 08:32:09 | 如期完成
10090 | ECN-2201017 | INS | 02F E-PWR ALARM SYSTEM NEW SETTING | 金戰神(蔡坤達) | 2022/12/5 | 零技科 | 2022/12/6 上午 06:50:00 | 2022/12/20 上午 06:50:00 | 2022/12/9 上午 11:24:18 | 如期完成
10095 | ECN-2200231 | 32R | (058E)ACU LEVEL 2 DRAWING UPDATE FOR SHORTAGE PART | 三義工廠 | 2022/12/5 | 三義工廠 | 2022/12/6 上午 06:50:00 | 2022/12/20 上午 06:50:00 | 2022/12/21 下午 12:48:19 | 逾期完成
10102 | ECN-2201029 | INS | P02F e-PWR選配件後保桿下護板圖面改版發行 | 建上(陳正源) | 2022/12/7 | 零技科 | 2022/12/8 上午 06:50:00 | 2022/12/22 上午 06:50:00 | 2022/12/20 下午 03:04:58 | 如期完成
10112 | ECN-2201000 | 02F | [赤色手配]P15 中央扶手局部形狀變更圖面發行. | 裕器(徐春田) | 2022/12/8 | 零技科 | 2022/12/9 上午 06:50:00 | 2022/12/12 上午 06:50:00 | 2022/12/16 上午 08:30:21 | 逾期完成
10112 | ECN-2201000 | 02F | [赤色手配]P15 中央扶手局部形狀變更圖面發行. | 三義工廠 | 2022/12/8 | 三義工廠 | 2022/12/9 上午 06:50:00 | 2022/12/12 上午 06:50:00 | 2022/12/12 上午 11:52:29 | 如期完成
10113 | ECN-2201031 | 21B | L21B M/C RELAY支架 SCR來源設定 | 三義工廠 | 2022/12/8 | 三義工廠 | 2022/12/9 上午 06:50:00 | 2022/12/23 上午 06:50:00 | 2022/12/19 上午 08:55:14 | 如期完成
10115 | ECN-2201028 | 33A | 【EE】33A SIDE RADAR CONFIG PARTS NUMBER CHANGE | 三義工廠 | 2022/12/8 | 三義工廠 | 2022/12/9 上午 06:50:00 | 2022/12/23 上午 06:50:00 | 2022/12/16 上午 10:46:39 | 如期完成
10116 | ECN-2201027 | 33A | 33A TWN LANE CAMERA INSTALLATION DWG CHG | 三義工廠 | 2022/12/8 | 三義工廠 | 2022/12/9 上午 06:50:00 | 2022/12/23 上午 06:50:00 | 2022/12/16 上午 10:46:12 | 如期完成
10114 | ECN-2200994 | INS | P02F E-PWR 排氣尾飾管 圖面發行 | 宏裕(陳柏先) | 2022/12/8 | 零技科 | 2022/12/9 上午 10:36:40 | 2022/12/23 上午 10:36:40 | 2022/12/23 下午 03:37:54 | 如期完成
10052 | ECN-2200992 | 21B,XH3 | L21B MC ENG INSTAL DWN UPDATE | 三義工廠 | 2022/11/24 | 三義工廠 | 2022/12/9 上午 10:39:44 | 2022/12/23 上午 10:39:44 | 2022/12/23 上午 08:19:28 | 如期完成
9585 | ECN-2200602 | 33A | P33A 後門HINGE使用原NUT回裝 | 三義工廠 | 2022/7/11 | 三義工廠 | 2022/7/12 上午 06:50:00 | 2022/7/26 上午 06:50:00 | 2022/7/19 上午 09:01:36 | 如期完成
9586 | ECN-2200617 | 33A | P33A A-IVI2PH1 install dwg更新 | 三義工廠 | 2022/7/11 | 三義工廠 | 2022/7/12 上午 06:50:00 | 2022/7/26 上午 06:50:00 | 2022/7/19 上午 08:59:50 | 如期完成
9587 | ECN-2200410 | 02F | 02F M/C ACCESSORY PART - DVR設計修正 | 奇美車電(蔡坤達) | 2022/7/11 | 零技科 | 2022/7/12 上午 06:50:00 | 2022/7/26 上午 06:50:00 | 2022/7/28 下午 02:30:06 | 逾期完成
9589 | ECN-2200578 | 02F | P02F M/C Accessory部品圖面改版發行 | 建上(陳正源) | 2022/7/11 | 零技科 | 2022/7/12 上午 06:50:00 | 2022/7/26 上午 06:50:00 | 2022/7/26 下午 06:54:05 | 如期完成
9590 | ECN-2200592 | 33A | P33A 2ND SEAT FRAME 物流變更 | 友聯(鄭景軒) | 2022/7/11 | 零技科 | 2022/7/12 上午 06:50:00 | 2022/7/26 上午 06:50:00 | 2022/7/13 上午 08:31:17 | 如期完成
9594 | ECN-2200623 | 32R | P32R_修正BC規_4G DCM AL設定 | 亞旭(黃鈺文) | 2022/7/14 | 零技科 | 2022/7/15 上午 06:50:00 | 2022/7/29 上午 06:50:00 | 2022/7/26 下午 06:54:36 | 如期完成
9595 | ECN-2200624 | 21B | L21B MC IDM CONFIG P/NO MODIFIEED | 三義工廠 | 2022/7/14 | 三義工廠 | 2022/7/15 上午 06:50:00 | 2022/7/29 上午 06:50:00 | 2022/7/18 上午 08:40:59 | 如期完成
9597 | ECN-2200628 | 33A | P33A FR Door Fitting 變更(PLUG-RUB <-- COVER HOLE) | 三義工廠 | 2022/7/14 | 三義工廠 | 2022/7/15 上午 06:50:00 | 2022/7/29 上午 06:50:00 | 2022/7/19 上午 09:02:14 | 如期完成
9613 | ECN-2200654 | 33A | 33A BRKT-RR PANEL REINF WITH ED SETUP | 三義工廠 | 2022/7/21 | 三義工廠 | 2022/7/22 上午 06:50:00 | 2022/8/5 上午 06:50:00 | 2022/8/8 上午 08:44:41 | 逾期完成
9614 | ECN-2200647 | 33A | P33A RR GRIP BRKT和BRKT-2ND SEAT MTG品質向上 | 三義工廠 | 2022/7/21 | 三義工廠 | 2022/7/22 上午 06:50:00 | 2022/8/5 上午 06:50:00 | 2022/8/8 上午 08:50:57 | 逾期完成
9622 | ECN-2200642 | 21B | L21B INSTAL DWG-FR DOOR UNCON解除 | 三義工廠 | 2022/7/25 | 三義工廠 | 2022/7/26 上午 06:50:00 | 2022/8/9 上午 06:50:00 | 2022/8/1 上午 08:53:38 | 如期完成
9623 | ECN-2200643 | 21B | L21B MC 357C INSTAL DWG-EXT EQUIPMENT SHAPE REVISED | 三義工廠 | 2022/7/25 | 三義工廠 | 2022/7/26 上午 06:50:00 | 2022/8/9 上午 06:50:00 | 2022/8/1 上午 08:55:57 | 如期完成
9624 | ECN-2200648 | 02F | P02F M/C 後艙平整化對應DOP試裝問題點設計變更 | 裕盛(張哲耀) | 2022/7/25 | 零技科 | 2022/7/26 上午 06:50:00 | 2022/8/9 上午 06:50:00 | 2022/8/12 下午 05:14:15 | 逾期完成
9627 | ECN-2200661 | 33A | 33A TWN INSTAL DWG-ADAS CONT UPDATE | 三義工廠 | 2022/7/25 | 三義工廠 | 2022/7/26 上午 06:50:00 | 2022/8/9 上午 06:50:00 | 2022/8/8 上午 08:51:35 | 如期完成
9633 | ECN-2200666 | 33A | P33A VDC CONFIG CHANGED | 三義工廠 | 2022/7/28 | 三義工廠 | 2022/7/29 上午 06:50:00 | 2022/8/12 上午 06:50:00 | 2022/8/8 上午 08:52:52 | 如期完成
9635 | ECN-2200662 | 33A | P33A 前門 INSTAL DWG版次更新 | 三義工廠 | 2022/7/28 | 三義工廠 | 2022/7/29 上午 06:50:00 | 2022/8/12 上午 06:50:00 | 2022/8/8 上午 08:52:08 | 如期完成
9636 | ECN-2200650 | 21B | 21B MC BOM誤記訂定 | 三義工廠 | 2022/7/28 | 三義工廠 | 2022/7/29 上午 06:50:00 | 2022/8/12 上午 06:50:00 | 2022/8/5 下午 04:47:29 | 如期完成
9722 | ECN-2200731 | 21B | L21B MC 前保桿圖面改版發行 | 東陽(張哲耀) | 2022/8/29 | 零技科 | 2022/8/30 上午 06:50:00 | 2022/9/13 上午 06:50:00 | 2022/9/13 上午 08:24:58 | 如期完成
9725 | ECN-2200649 | 02F | 02F ACCESSORY PART-HUD總成件號圖面發行 | 世益電子(蔡坤達) | 2022/8/29 | 零技科 | 2022/8/30 上午 06:50:00 | 2022/9/13 上午 06:50:00 | 2022/9/13 上午 11:49:27 | 如期完成
9726 | ECN-2200734 | 33A | HOSE ASSY-WATER | 三義工廠 | 2022/8/29 | 三義工廠 | 2022/8/30 上午 06:50:00 | 2022/9/13 上午 06:50:00 | 2022/9/14 上午 11:05:22 | 逾期完成
10022 | ECN-2200970 | 02F,21B | 792F/064F TWN ANT ASSY-SMART KEYLESS,ROOM SOURCE CHANGE | 三義工廠 | 2022/11/17 | 三義工廠 | 2022/11/18 上午 06:50:00 | 2022/12/2 上午 06:50:00 | 2022/11/25 上午 08:13:07 | 如期完成
10024 | ECN-2200913 | 33A | INSTAL DWG-AUTO TRANS CONT | 三義工廠 | 2022/11/17 | 三義工廠 | 2022/11/18 上午 06:50:00 | 2022/12/2 上午 06:50:00 | 2022/11/25 上午 08:18:28 | 如期完成
10025 | ECN-2200960 | 33A | P33A ECM & TCM 防盜貼紙 INSTAL DWG Release | 三義工廠 | 2022/11/17 | 三義工廠 | 2022/11/18 上午 06:50:00 | 2022/12/2 上午 06:50:00 | 2022/11/25 上午 08:20:38 | 如期完成
9813 | ECN-2200794 | KH4 | P32R 2.0 ENG 4KH4 INSTAL DWG-EGR 進版 | 三義工廠 | 2022/9/19 | 三義工廠 | 2022/9/20 上午 06:50:00 | 2022/10/4 上午 06:50:00 | 2022/9/28 下午 04:50:03 | 如期完成
9814 | ECN-2200800 | 33A | DWG ISSUE COL COVER_QR ADD> | 裕器(陳正源) | 2022/9/19 | 零技科 | 2022/9/20 上午 06:50:00 | 2022/10/4 上午 06:50:00 | 2022/9/29 下午 01:03:06 | 如期完成
9815 | ECN-2200803 | 21B | 357C L21B M/C HARNESS DRAWING RELEASE(24125/124/010) | 住電(蔡坤達) | 2022/9/19 | 零技科 | 2022/9/20 上午 06:50:00 | 2022/10/4 上午 06:50:00 | 2022/9/23 下午 02:18:40 | 如期完成
9819 | ECN-2200808 | 02F,21B | P02F/L21B 冷媒貼紙移轉案圖面發行 | 祥宜行(陳柏先) | 2022/9/19 | 零技科 | 2022/9/20 上午 06:50:00 | 2022/10/4 上午 06:50:00 | 2022/10/28 下午 03:28:42 | 逾期完成
9817 | ECN-2200806 | 33A | P33A EGI HARN 鎖附螺帽來源修正 | 三義工廠 | 2022/9/19 | 三義工廠 | 2022/9/20 上午 10:00:36 | 2022/10/4 上午 10:00:36 | 2022/10/5 下午 03:41:51 | 逾期完成
9823 | ECN-2200795 | 21B | L21B M/C CARPET對應AVM新增SLIT與圖面發行 | 裕盛(張哲耀) | 2022/9/22 | 零技科 | 2022/9/23 上午 06:50:00 | 2022/10/7 上午 06:50:00 | 2022/10/13 上午 09:33:04 | 逾期完成
9824 | ECN-2200766 | 21B | L21B MC DA9選配件件號設定及LINE OPT車規設定 | GARMIN(蔡坤達) | 2022/9/22 | 零技科 | 2022/9/23 上午 06:50:00 | 2022/10/7 上午 06:50:00 | 2022/10/11 上午 08:28:42 | 逾期完成
9825 | ECN-2200752 | 21B | L21B 前檔玻璃CAMERA 支架件號變更對應品質向上 | 裕盛(張哲耀) | 2022/9/22 | 零技科 | 2022/9/23 上午 06:50:00 | 2022/10/7 上午 06:50:00 | 2022/10/13 上午 09:33:12 | 逾期完成
9826 | ECN-2200754 | 21B | 21B 23SV方向盤初版手配 | 全興創新(黃昇華) | 2022/9/22 | 零技科 | 2022/9/23 上午 06:50:00 | 2022/10/7 上午 06:50:00 | 2022/9/28 下午 04:20:42 | 如期完成
9827 | ECN-2200768 | 21B | L21B 23SV 藍色塗裝頭燈手配與圖面發行 | 大億(徐春田) | 2022/9/22 | 零技科 | 2022/9/23 上午 06:50:00 | 2022/10/7 上午 06:50:00 | 2022/9/28 上午 08:08:56 | 如期完成
9828 | ECN-2200810 | 21B | 357C G240A0追加設定新件號 | 住電(蔡坤達) | 2022/9/22 | 零技科 | 2022/9/23 上午 06:50:00 | 2022/10/7 上午 06:50:00 | 2022/9/23 下午 02:18:46 | 如期完成
9829 | ECN-2200815 | 21B | L21B/L21B MC PLACARD TIRE LIMITS CHANGED | 祥宜行(陳柏先) | 2022/9/22 | 零技科 | 2022/9/23 上午 06:50:00 | 2022/10/7 上午 06:50:00 | 2022/10/28 下午 03:29:35 | 逾期完成
9830 | ECN-2200824 | 21B | L21B 23SV 座椅系統正規化設定 | 友聯(鄭景軒) | 2022/9/22 | 零技科 | 2022/9/23 上午 06:50:00 | 2022/10/7 上午 06:50:00 | 2022/9/26 下午 12:57:03 | 如期完成
9831 | ECN-2200825 | 21B | L21B MC 無線充電套件設定 | 宇碩(黃鈺文) | 2022/9/22 | 零技科 | 2022/9/23 上午 06:50:00 | 2022/10/7 上午 06:50:00 | 2022/9/27 上午 10:01:31 | 如期完成
9832 | ECN-2200827 | 21B | 21B M/C ACCESSORY PARTS ALARM SYSTEM SETTING | 金戰神(蔡坤達) | 2022/9/22 | 零技科 | 2022/9/23 上午 06:50:00 | 2022/10/7 上午 06:50:00 | 2022/9/26 下午 12:57:10 | 如期完成
9833 | ECN-2200831 | 21B | 21B MC ACCESSORY PARTS HUD SETTING | 世益電子(蔡坤達) | 2022/9/22 | 零技科 | 2022/9/23 上午 06:50:00 | 2022/10/7 上午 06:50:00 | 2022/10/12 下午 12:42:07 | 逾期完成
9836 | ECN-2200833 | 33A | PTN-BAR 追加C5 斜角 | 永仁(黃國銓) | 2022/9/22 | 零技科 | 2022/9/23 上午 06:50:00 | 2022/10/7 上午 06:50:00 | 2022/9/26 下午 12:56:43 | 如期完成
9837 | ECN-2200265 | 33A | T33 照明燈SOURCE變更.. | 三義工廠 | 2022/9/22 | 三義工廠 | 2022/9/23 上午 06:50:00 | 2022/10/7 上午 06:50:00 | 2022/10/5 下午 04:53:22 | 如期完成
9837 | ECN-2200265 | 33A | T33 照明燈SOURCE變更.. | 裕器(陳正源) | 2022/9/22 | 零技科 | 2022/9/23 上午 06:50:00 | 2022/10/7 上午 06:50:00 | 2022/9/29 下午 01:03:16 | 如期完成
9838 | ECN-2200837 | 21B | L21B M/C AUTO FOLDING設定 | 金戰神(蔡坤達) | 2022/9/22 | 零技科 | 2022/9/23 上午 06:50:00 | 2022/10/7 上午 06:50:00 | 2022/9/26 下午 12:57:17 | 如期完成
9840 | ECN-2200809 | 02F | 環保標章貼紙_開發設通/圖面發行 | 祥宜行(陳柏先) | 2022/9/22 | 零技科 | 2022/9/23 上午 06:50:00 | 2022/10/7 上午 06:50:00 | 2022/10/28 下午 03:29:15 | 逾期完成
9841 | ECN-2200814 | 33A | PTN BAR RH側識別記號指示 | 三義工廠 | 2022/9/22 | 三義工廠 | 2022/9/23 上午 06:50:00 | 2022/10/7 上午 06:50:00 | 2022/10/5 下午 04:55:11 | 如期完成
9842 | ECN-2200822 | 33A | 33A SIDE RADAR INSTAL DWG CORRECT ERROR | 三義工廠 | 2022/9/22 | 三義工廠 | 2022/9/23 上午 06:50:00 | 2022/10/7 上午 06:50:00 | 2022/10/5 下午 05:34:12 | 如期完成
9845 | ECN-2200812 | 33A | 依據Y2A366進行P33A CGW ROM DATA變更 | 三義工廠 | 2022/9/22 | 三義工廠 | 2022/9/23 上午 06:50:00 | 2022/10/7 上午 06:50:00 | 2022/10/5 下午 05:18:50 | 如期完成
9846 | ECN-2200790 | 33A | P33A 後門UPR HINGE WASHER 追加塗抹潤滑油脂 | 三義工廠 | 2022/9/22 | 三義工廠 | 2022/9/23 上午 06:50:00 | 2022/10/7 上午 06:50:00 | 2022/10/5 下午 05:37:49 | 如期完成
9847 | ECN-2200772 | 33A | P33A 740-82 PLUG取消&DWG INSUL-FLOOR圖面更新 | 三義工廠 | 2022/9/22 | 三義工廠 | 2022/9/23 上午 06:50:00 | 2022/10/7 上午 06:50:00 | 2022/10/5 下午 05:35:55 | 如期完成
9884 | ECN-2200854 | INS | 33A E-PWR ACCESSORY PART ALARM SYSTEM DWG ISSUED | 金戰神(蔡坤達) | 2022/10/3 | 零技科 | 2022/10/4 上午 06:50:00 | 2022/10/18 上午 06:50:00 | 2022/10/21 下午 06:33:16 | 逾期完成
9885 | ECN-2200863 | 33A | GUARD ASSY-SIDE WDW 公差設定調整 | 永仁(黃國銓) | 2022/10/3 | 零技科 | 2022/10/4 上午 06:50:00 | 2022/10/18 上午 06:50:00 | 2022/10/6 下午 06:04:58 | 如期完成
9952 | ECN-2200867 | 33A | T33 25MY E-BOM 設定發行. | 裕器(徐春田) | 2022/10/24 | 零技科 | 2022/10/25 上午 06:50:00 | 2022/11/8 上午 06:50:00 | 2022/11/22 上午 10:12:10 | 逾期完成
9952 | ECN-2200867 | 33A | T33 25MY E-BOM 設定發行. | 三義工廠 | 2022/10/24 | 三義工廠 | 2022/10/25 上午 06:50:00 | 2022/11/8 上午 06:50:00 | 2022/11/4 上午 11:58:40 | 如期完成
9953 | ECN-2200906 | 02F | P02F M/C後保桿部品設計變更 | 東陽(張哲耀) | 2022/10/24 | 零技科 | 2022/10/25 上午 06:50:00 | 2022/11/8 上午 06:50:00 | 2022/11/3 下午 05:04:06 | 如期完成
9956 | ECN-2200900 | 02F | 02F ACCESSORY PART-HUD DWG ISSUED(ERROR REVISED AND IC CHANGE) | 世益電子(蔡坤達) | 2022/10/24 | 零技科 | 2022/10/25 上午 06:50:00 | 2022/11/8 上午 06:50:00 | 2022/11/1 下午 12:01:35 | 如期完成
9957 | ECN-2200905 | 33A | P33A CONFIG-CDM CONT CHANGED | 三義工廠 | 2022/10/24 | 三義工廠 | 2022/10/25 上午 06:50:00 | 2022/11/8 上午 06:50:00 | 2022/11/4 下午 12:01:10 | 如期完成
9972 | ECN-2200921 | 21B | L21B FIN ASSY-CONSOLE,AUTO CONT件號新增 | 裕器(徐春田) | 2022/10/31 | 零技科 | 2022/11/1 上午 06:50:00 | 2022/11/15 上午 06:50:00 | 2022/11/22 上午 08:29:22 | 逾期完成
9972 | ECN-2200921 | 21B | L21B FIN ASSY-CONSOLE,AUTO CONT件號新增 | 三義工廠 | 2022/10/31 | 三義工廠 | 2022/11/1 上午 06:50:00 | 2022/11/15 上午 06:50:00 | 2022/11/4 上午 08:33:06 | 如期完成
9973 | ECN-2200892 | 32R | P32R PACK-FUEL Gauge change | 元華(黃明儀) | 2022/10/31 | 零技科 | 2022/11/1 上午 06:50:00 | 2022/11/15 上午 06:50:00 | 2022/11/14 上午 09:45:20 | 如期完成
10004 | ECN-2200941 | 33A | P33A WS GLASS CAMERA BRKT 追加不織布及圖面發行 | 裕盛(張哲耀) | 2022/11/10 | 零技科 | 2022/11/11 上午 06:50:00 | 2022/11/25 上午 06:50:00 | 2022/11/22 上午 08:29:34 | 如期完成
10006 | ECN-2200947 | 02F | 02F M/C FR RADAR INSTAL-DWG RELEASE | 三義工廠 | 2022/11/10 | 三義工廠 | 2022/11/11 上午 06:50:00 | 2022/11/25 上午 06:50:00 | 2022/11/15 上午 08:38:42 | 如期完成
10007 | ECN-2200955 | 33A | 145H INSTAL DWG-IPDM DESIGN ISSUE | 三義工廠 | 2022/11/10 | 三義工廠 | 2022/11/11 上午 06:50:00 | 2022/11/25 上午 06:50:00 | 2022/11/21 上午 09:31:19 | 如期完成
10008 | ECN-2200942 | 02F | P02F LV1 PART NUMBER CHANGE_G25384_AIRBAG SEN | 三義工廠 | 2022/11/10 | 三義工廠 | 2022/11/11 上午 06:50:00 | 2022/11/25 上午 06:50:00 | 2022/11/15 上午 08:30:09 | 如期完成
10009 | ECN-2200954 | 21B | L21B M/C HARNESS DRAWING RELEASE(24125/124/010) | 住電(蔡坤達) | 2022/11/10 | 零技科 | 2022/11/11 上午 06:50:00 | 2022/11/25 上午 06:50:00 | 2022/11/16 下午 03:57:17 | 如期完成
10010 | ECN-2200956 | 21B | L21B MC EGI HARN圖面版次變更 | 矢崎(蔡坤達) | 2022/11/10 | 零技科 | 2022/11/11 上午 06:50:00 | 2022/11/25 上午 06:50:00 | 2022/11/23 上午 08:23:52 | 如期完成
9573 | ECN-2200614 | 21B | L21B MC INSTAL DWG RELEASE | 三義工廠 | 2022/7/8 | 三義工廠 | 2022/7/9 上午 06:50:00 | 2022/7/23 上午 06:50:00 | 2022/7/14 上午 09:57:31 | 如期完成
9662 | ECN-2200677 | 33A | P33A 67356 6RX1A厚度變更/74883 6RX0A形狀變更對應ET試裝問題點改善 | 竹昌(黃明儀) | 2022/8/8 | 零技科 | 2022/8/9 上午 06:50:00 | 2022/8/23 上午 06:50:00 | 2022/8/22 下午 04:14:31 | 如期完成
9665 | ECN-2200691 | 33A | P33A BoseAMP config件號變更 | 三義工廠 | 2022/8/8 | 三義工廠 | 2022/8/9 上午 06:50:00 | 2022/8/23 上午 06:50:00 | 2022/8/19 下午 03:33:49 | 如期完成
9666 | ECN-2200692 | 33A | 33A FR RADAR AIMING INSTAL DWG UPDATE | 三義工廠 | 2022/8/8 | 三義工廠 | 2022/8/9 上午 06:50:00 | 2022/8/23 上午 06:50:00 | 2022/8/19 下午 03:36:33 | 如期完成
9668 | ECN-2200694 | 21B | 21B M/C FR CAMERA PARTS DWG RELEASE | 三義工廠 | 2022/8/8 | 三義工廠 | 2022/8/9 上午 06:50:00 | 2022/8/23 上午 06:50:00 | 2022/8/15 上午 09:50:30 | 如期完成
9669 | ECN-2200505 | 33A | T33 CPM 圖面發行. | 三義工廠 | 2022/8/8 | 三義工廠 | 2022/8/9 上午 06:50:00 | 2022/8/23 上午 06:50:00 | 2022/8/19 下午 03:31:56 | 如期完成
9669 | ECN-2200505 | 33A | T33 CPM 圖面發行. | 裕器(陳正源) | 2022/8/8 | 零技科 | 2022/8/9 上午 06:50:00 | 2022/8/23 上午 06:50:00 | 2022/9/1 下午 06:49:29 | 逾期完成
9682 | ECN-2200712 | 33A | P33A 空調二階件修正及來源修正(270-D6/270D0/6) | 裕器(陳正源) | 2022/8/22 | 零技科 | 2022/8/23 上午 06:50:00 | 2022/9/6 上午 06:50:00 | 2022/9/1 下午 06:49:35 | 如期完成
9683 | ECN-2200272 | 02F | WIRE ASSY-STRG DWG ISSUE | 三義工廠 | 2022/8/22 | 三義工廠 | 2022/8/23 上午 06:50:00 | 2022/9/6 上午 06:50:00 | 2022/9/7 下午 07:53:30 | 逾期完成
9685 | ECN-2200680 | 33A | P33A ET HARN 修正手配 | 住電(蔡坤達) | 2022/8/22 | 零技科 | 2022/8/23 上午 06:50:00 | 2022/9/6 上午 06:50:00 | 2022/8/25 下午 05:18:17 | 如期完成
9686 | ECN-2200697 | 21B | L21B M/C MIRROR ASSY-DOOR圖面發行 | 健生(黃昇華) | 2022/8/22 | 零技科 | 2022/8/23 上午 06:50:00 | 2022/9/6 上午 06:50:00 | 2022/8/24 上午 08:23:39 | 如期完成
9687 | ECN-2200703 | 33A | P33A MIRROR ASSY-DOOR圖面改版發行 | 健生(黃昇華) | 2022/8/22 | 零技科 | 2022/8/23 上午 06:50:00 | 2022/9/6 上午 06:50:00 | 2022/8/24 上午 08:23:44 | 如期完成
9689 | ECN-2200708 | 33A | P33A 後門LOCK ASSY OS CABLE PAD長度變更及圖面改版發行 | 信昌(鄭景軒) | 2022/8/22 | 零技科 | 2022/8/23 上午 06:50:00 | 2022/9/6 上午 06:50:00 | 2022/9/2 上午 11:57:13 | 如期完成
9690 | ECN-2200710 | 33A | REINF-ROOF BOW,CTR ED件手配 | 三義工廠 | 2022/8/22 | 三義工廠 | 2022/8/23 上午 06:50:00 | 2022/9/6 上午 06:50:00 | 2022/9/7 下午 07:20:30 | 逾期完成
9692 | ECN-2200709 | 33A | 33A ICE ET-LOT AVM CONFIG CHANGE | 三義工廠 | 2022/8/22 | 三義工廠 | 2022/8/23 上午 06:50:00 | 2022/9/6 上午 06:50:00 | 2022/9/7 下午 07:18:18 | 逾期完成
9693 | ECN-2200684 | 33A | P33A INSUL / INSATL DWG-FLOOR PLUG&INSUL圖面修正改版 | 竹昌(黃明儀) | 2022/8/22 | 零技科 | 2022/8/23 上午 06:50:00 | 2022/9/6 上午 06:50:00 | 2022/9/7 上午 10:36:23 | 逾期完成
9732 | ECN-2200741 | 21B | L21B 22SV門飾板NVH提昇案圖面發行 | 穎西(黃昇華) | 2022/9/1 | 零技科 | 2022/9/2 上午 06:50:00 | 2022/9/16 上午 06:50:00 | 2022/9/7 上午 10:36:28 | 如期完成
9762 | ECN-2200764 | 02F | P02F M/C後艙外移V件改為選配件 | 台寶(陳柏先),裕盛(張哲耀) | 2022/9/8 | 零技科 | 2022/9/9 上午 06:50:00 | 2022/9/23 上午 06:50:00 | 2022/9/30 上午 09:34:20 | 逾期完成
9763 | ECN-2200747 | 33A | P33A 零件追加POSITION MARK提升工廠點焊作業性 | 茂雄(徐偉哲),協欣(黃國銓) | 2022/9/8 | 零技科 | 2022/9/9 上午 06:50:00 | 2022/9/23 上午 06:50:00 | 2022/9/21 上午 08:29:43 | 如期完成
9765 | ECN-2200771 | 21B | L21B M/C Acc.part 尾飾管手配 | 宏裕(徐春田) | 2022/9/8 | 零技科 | 2022/9/9 上午 06:50:00 | 2022/9/23 上午 06:50:00 | 2022/9/30 上午 09:34:26 | 逾期完成
9770 | ECN-2200773 | 33A | DWG ISSUE FOR UNDER COVER AND STRG COL | 裕器(陳正源) | 2022/9/8 | 零技科 | 2022/9/9 上午 06:50:00 | 2022/9/23 上午 06:50:00 | 2022/9/23 下午 02:18:26 | 如期完成
9771 | ECN-2200779 | 21B | L21B MC SONAR圖面更新及數量修正 | 三義工廠 | 2022/9/8 | 三義工廠 | 2022/9/9 上午 06:50:00 | 2022/9/23 上午 06:50:00 | 2022/9/16 下午 01:38:32 | 如期完成
9792 | ECN-2200737 | 02F,32R | P02F/P32R 2.0 消音器吊架電鍍取消 | 健泰(陳建勝) | 2022/9/15 | 零技科 | 2022/9/16 上午 06:50:00 | 2022/9/30 上午 06:50:00 | 2022/9/21 上午 08:29:49 | 如期完成
9793 | ECN-2200758 | KH4 | P32R 4KH4 燃油軌cost down變更 | 三義工廠 | 2022/9/15 | 三義工廠 | 2022/9/16 上午 06:50:00 | 2022/9/30 上午 06:50:00 | 2022/9/28 下午 04:49:42 | 如期完成
9794 | ECN-2200762 | 21B | L21B 後門new STFNR誤記訂正及圖面改版發行(SUPPLIER REQUEST) | 永仁(黃國銓) | 2022/9/15 | 零技科 | 2022/9/16 上午 06:50:00 | 2022/9/30 上午 06:50:00 | 2022/9/22 上午 08:16:24 | 如期完成
9795 | ECN-2200786 | 21B | L21B MC 售服LED KICKING PLATE手配發行 | 宏裕(徐春田) | 2022/9/15 | 零技科 | 2022/9/16 上午 06:50:00 | 2022/9/30 上午 06:50:00 | 2022/9/30 上午 09:34:33 | 如期完成
9798 | ECN-2200789 | 21B | L21B 23SV DOOR TRIM圖面發行 | 穎西(黃昇華) | 2022/9/15 | 零技科 | 2022/9/16 上午 06:50:00 | 2022/9/30 上午 06:50:00 | 2022/9/22 下午 12:51:26 | 如期完成
9799 | ECN-2200792 | 21B | 357C TWN MC SONAR ROM DATA UNCON CANCEL | 三義工廠 | 2022/9/15 | 三義工廠 | 2022/9/16 上午 06:50:00 | 2022/9/30 上午 06:50:00 | 2022/9/26 下午 02:21:57 | 如期完成
9800 | ECN-2200793 | 21B | 21B M/C FR RADAR PART DWG RELEASE | 三義工廠 | 2022/9/15 | 三義工廠 | 2022/9/16 上午 06:50:00 | 2022/9/30 上午 06:50:00 | 2022/9/26 下午 02:37:39 | 如期完成
9801 | ECN-2200796 | 21B | L21B MC SONAR新車色開發 | 同致(蔡坤達) | 2022/9/15 | 零技科 | 2022/9/16 上午 06:50:00 | 2022/9/30 上午 06:50:00 | 2022/9/26 下午 12:56:54 | 如期完成
9802 | ECN-2200798 | 21B,02F | P02F/L21B 冷媒貼紙移轉案 | 祥宜行(陳柏先) | 2022/9/15 | 零技科 | 2022/9/16 上午 06:50:00 | 2022/9/30 上午 06:50:00 | 2022/10/28 下午 03:28:36 | 逾期完成
9903 | ECN-2200878 | 21B | 21B M/C AVM CABLE SETTING REVISED | 代宇電子(蔡坤達) | 2022/10/11 | 零技科 | 2022/10/12 上午 06:50:00 | 2022/10/26 上午 06:50:00 | 2022/10/28 下午 03:29:42 | 逾期完成
9905 | ECN-2200876 | 33A | 33A CONFIG-COMB METER CONT <PART CHANGE> | 三義工廠 | 2022/10/11 | 三義工廠 | 2022/10/12 上午 06:50:00 | 2022/10/26 上午 06:50:00 | 2022/10/24 下午 04:31:50 | 如期完成
9653 | ECN-2200676 | 33A | PTN-BAR / GUARD BAR INSTALL DWG | 三義工廠 | 2022/8/4 | 三義工廠 | 2022/8/5 上午 06:50:00 | 2022/8/26 上午 06:50:00 | 2022/8/19 上午 08:37:38 | 如期完成
9654 | ECN-2200688 | 33A | 33A BOLT ELIMINATED OF INSTALDWG-FDR PROTR | 三義工廠 | 2022/8/4 | 三義工廠 | 2022/8/5 上午 06:50:00 | 2022/8/26 上午 06:50:00 | 2022/8/19 上午 09:28:54 | 如期完成
9656 | ECN-2200516 | 32R | P32R RR WHEEL SPEED SENSOR CHANGED | 台惟(陳志鈞) | 2022/8/4 | PEO | 2022/8/5 上午 06:50:00 | 2022/8/19 上午 06:50:00 | 2022/8/10 下午 04:43:51 | 如期完成
9656 | ECN-2200516 | 32R | P32R RR WHEEL SPEED SENSOR CHANGED | 三義工廠 | 2022/8/4 | 三義工廠 | 2022/8/5 上午 06:50:00 | 2022/8/26 上午 06:50:00 | 2022/8/29 上午 08:29:17 | 逾期完成
9703 | ECN-2200719 | 33A | T33 WCBS 品質改善件號變更. | 裕器(陳正源) | 2022/8/25 | 零技科 | 2022/8/26 上午 06:50:00 | 2022/9/9 上午 06:50:00 | 2022/9/1 下午 06:49:41 | 如期完成
9703 | ECN-2200719 | 33A | T33 WCBS 品質改善件號變更. | 三義工廠 | 2022/8/25 | 三義工廠 | 2022/8/26 上午 06:50:00 | 2022/9/9 上午 06:50:00 | 2022/9/7 下午 07:42:19 | 如期完成
9707 | ECN-2200723 | 21B | L21B 22SV門飾板NVH提昇案仕樣手配 | 穎西(黃昇華) | 2022/8/25 | 零技科 | 2022/8/26 上午 06:50:00 | 2022/9/9 上午 06:50:00 | 2022/9/2 上午 11:57:19 | 如期完成
9708 | ECN-2200727 | 21B | L21B 22SV PSHELF TRIM NVH提昇案仕樣手配 | 建上(陳正源) | 2022/8/25 | 零技科 | 2022/8/26 上午 06:50:00 | 2022/9/9 上午 06:50:00 | 2022/9/15 下午 04:24:31 | 逾期完成
9712 | ECN-2200721 | 33A | P33A AIVI2 PH1 INSTALL DWG更新 | 三義工廠 | 2022/8/25 | 三義工廠 | 2022/8/26 上午 06:50:00 | 2022/9/9 上午 06:50:00 | 2022/9/7 下午 07:47:16 | 如期完成
9863 | ECN-2200841 | 21B | L21B M/C售服件尾翼圖面改版發行 | 建上(陳正源),合信(黃鈺文) | 2022/9/29 | 零技科 | 2022/9/30 上午 06:50:00 | 2022/10/14 上午 06:50:00 | 2022/10/20 上午 11:41:02 | 逾期完成
9864 | ECN-2200840 | 21B | L21B M/C售服件鯊魚鰭飾蓋圖面改版發行 | 裕器(陳正源) | 2022/9/29 | 零技科 | 2022/9/30 上午 06:50:00 | 2022/10/14 上午 06:50:00 | 2022/10/11 上午 10:29:43 | 如期完成
9866 | ECN-2200849 | 21B | L21B 對應23SV仕樣OPT code設定，零件新增，圖面發行 | 裕器(陳正源) | 2022/9/29 | 零技科 | 2022/9/30 上午 06:50:00 | 2022/10/14 上午 06:50:00 | 2022/10/11 上午 10:29:36 | 如期完成
9867 | ECN-2200860 | 21B | L21B M/C售服件鯊魚鰭飾蓋手配車規修正 | 裕器(陳正源) | 2022/9/29 | 零技科 | 2022/9/30 上午 06:50:00 | 2022/10/14 上午 06:50:00 | 2022/10/11 上午 10:30:16 | 如期完成
9868 | ECN-2200842 | 21B | L21B MC 晴雨窗手配 | 建萊(徐春田) | 2022/9/29 | 零技科 | 2022/9/30 上午 06:50:00 | 2022/10/14 上午 06:50:00 | 2022/10/31 下午 02:48:02 | 逾期完成
9869 | ECN-2200577 | 21B | 21B SCREW來源變更 | 隆意(鄭景軒) | 2022/9/29 | 零技科 | 2022/9/30 上午 06:50:00 | 2022/10/14 上午 06:50:00 | 2022/10/11 上午 10:30:04 | 如期完成
9872 | ECN-2200861 | 02F | P02F MC FR BMPR REINF NUT-SPL Factory Code調整 | 三義工廠 | 2022/9/29 | 三義工廠 | 2022/9/30 上午 06:50:00 | 2022/10/14 上午 06:50:00 | 2022/10/5 下午 05:53:56 | 如期完成
9873 | ECN-2200850 | 33A | P33A CONSOLE HARN改為裕隆供料件 | 住電(蔡坤達),裕器(陳正源) | 2022/9/29 | 零技科 | 2022/9/30 上午 06:50:00 | 2022/10/14 上午 06:50:00 | 2022/10/11 上午 10:30:10 | 如期完成
9907 | ECN-2200859 | INS | 02F E-PWR ACCE. RR SPOILER 件號設定 | 建上(陳正源) | 2022/10/11 | 零技科 | 2022/10/12 上午 06:50:00 | 2022/10/26 上午 06:50:00 | 2022/10/20 上午 11:41:08 | 如期完成
9908 | ECN-2200651 | 21B | L21B/L21B MC VDC DWG CHANGED | 三義工廠 | 2022/10/11 | 三義工廠 | 2022/10/12 上午 06:50:00 | 2022/10/26 上午 06:50:00 | 2022/10/18 上午 08:11:51 | 如期完成
9909 | ECN-2200327 | 12D | 12D BCM PRODUCTION PLANT CHANGE | 三義工廠 | 2022/10/11 | 三義工廠 | 2022/10/12 上午 06:50:00 | 2022/10/26 上午 06:50:00 | 2022/10/20 上午 08:04:18 | 如期完成
9910 | ECN-2200884 | 33A | P33A 座椅KD供料件件號修正及圖面更新 | 友聯(鄭景軒) | 2022/10/11 | 零技科 | 2022/10/12 上午 06:50:00 | 2022/10/26 上午 06:50:00 | 2022/10/13 上午 09:33:34 | 如期完成
9913 | ECN-2200881 | 33A | 33A ACCESSORY PART-HUD DWG UPDATED | 世益電子(蔡坤達) | 2022/10/13 | 零技科 | 2022/10/14 上午 06:50:00 | 2022/10/28 上午 06:50:00 | 2022/10/18 上午 08:34:28 | 如期完成
9915 | ECN-2200886 | 33A | P33A AM/FM ANT INSTAL DWG更新 | 三義工廠 | 2022/10/13 | 三義工廠 | 2022/10/14 上午 06:50:00 | 2022/10/28 上午 06:50:00 | 2022/10/20 下午 02:05:18 | 如期完成
9922 | ECN-2200889 | 21B | L21B MC IDM CONFIG DWG CHANGED | 三義工廠 | 2022/10/17 | 三義工廠 | 2022/10/18 上午 06:50:00 | 2022/11/1 上午 06:50:00 | 2022/10/28 上午 08:25:11 | 如期完成
9924 | ECN-2200856 | 33A | P33A 前後門鎖識別視認性向上 | 信昌(鄭景軒) | 2022/10/17 | 零技科 | 2022/10/18 上午 06:50:00 | 2022/11/1 上午 06:50:00 | 2022/10/24 上午 08:27:34 | 如期完成
9925 | ECN-2200481 | 21B | L21B 後門大型化STFNR 導入 | 永仁(黃國銓) | 2022/10/17 | 零技科 | 2022/10/18 上午 06:50:00 | 2022/11/1 上午 06:50:00 | 2022/10/19 下午 05:02:13 | 如期完成
9925 | ECN-2200481 | 21B | L21B 後門大型化STFNR 導入 | 三義工廠 | 2022/10/17 | 三義工廠 | 2022/10/18 上午 06:50:00 | 2022/11/1 上午 06:50:00 | 2022/10/28 上午 08:30:14 | 如期完成
9926 | ECN-2200895 | 02F | 02F MLDG SET-SIDE SHAPE ERROR CORRECT | 建上(陳正源) | 2022/10/17 | 零技科 | 2022/10/18 上午 06:50:00 | 2022/11/1 上午 06:50:00 | 2022/11/1 下午 05:20:29 | 如期完成
9927 | ECN-2200896 | 21B,XH3 | L21B MC ENG ADJ SPEC DWG RELEASE | 三義工廠 | 2022/10/17 | 三義工廠 | 2022/10/18 上午 06:50:00 | 2022/11/1 上午 06:50:00 | 2022/10/28 下午 04:40:02 | 如期完成
9928 | ECN-2200898 | 02F | 02F M/C ACCESSORY PART ALARM SYSTEM DWG ISSUED | 金戰神(蔡坤達) | 2022/10/17 | 零技科 | 2022/10/18 上午 06:50:00 | 2022/11/1 上午 06:50:00 | 2022/10/21 下午 12:05:10 | 如期完成
9929 | ECN-2200894 | 21B | 21B M/C ACCESSORY PART-HUD件號改修設定 | 世益電子(蔡坤達) | 2022/10/17 | 零技科 | 2022/10/18 上午 06:50:00 | 2022/11/1 上午 06:50:00 | 2022/11/1 下午 12:00:50 | 如期完成
9932 | ECN-2200899 | 33A | 145H TWN HFM PART NUMBER CHANGE | 三義工廠 | 2022/10/20 | 三義工廠 | 2022/10/21 上午 06:50:00 | 2022/11/4 上午 06:50:00 | 2022/10/28 上午 08:28:55 | 如期完成
9934 | ECN-2200851 | 02F | P02F M/C MAIN HARN取消V CAN | 矢崎(蔡坤達) | 2022/10/20 | 零技科 | 2022/10/21 上午 06:50:00 | 2022/11/4 上午 06:50:00 | 2022/11/1 下午 12:01:30 | 如期完成
9935 | ECN-2200880 | 33A | P33A ET試裝&保安防災問題點對應 | 住電(蔡坤達) | 2022/10/20 | 零技科 | 2022/10/21 上午 06:50:00 | 2022/11/4 上午 06:50:00 | 2022/10/25 下午 05:18:12 | 如期完成
9936 | ECN-2200887 | INS | 02F E-PWR ACCE. 晴雨窗件號設定 | 建萊(陳柏先) | 2022/10/20 | 零技科 | 2022/10/21 上午 06:50:00 | 2022/11/4 上午 06:50:00 | 2022/10/31 上午 11:20:19 | 如期完成
9532 | ECN-2200566 | 21B | 21B MC 煞車系統初版手配發行 | 六機(陳建勝),合信(黃鈺文) | 2022/7/4 | 零技科 | 2022/7/5 上午 06:50:00 | 2022/7/19 上午 06:50:00 | 2022/7/14 下午 12:48:37 | 如期完成
9533 | ECN-2200559 | 33A | P33A INSTAL DWG UPDATE for FREE ROLLER of TWN | 三義工廠 | 2022/7/4 | 三義工廠 | 2022/7/5 上午 06:50:00 | 2022/7/19 上午 06:50:00 | 2022/7/18 上午 08:34:40 | 如期完成
9546 | ECN-2200581 | 21B | L21B MC備胎模組初版手配 | 健信(黃鈺文) | 2022/7/7 | 零技科 | 2022/7/8 上午 06:50:00 | 2022/7/22 上午 06:50:00 | 2022/7/14 上午 08:30:11 | 如期完成
9547 | ECN-2200580 | 21B | L21B MC前軸模組初版手配 | 台惟(陳志鈞) | 2022/7/7 | PEO | 2022/7/8 上午 06:50:00 | 2022/7/22 上午 06:50:00 | 2022/7/18 上午 09:19:50 | 如期完成
9548 | ECN-2200579 | 21B | GEAR&LNKGASSY-STRG<PARTNUMBERCHANGE> | 三義工廠 | 2022/7/7 | 三義工廠 | 2022/7/8 上午 06:50:00 | 2022/7/22 上午 06:50:00 | 2022/7/18 上午 08:37:40 | 如期完成
9549 | ECN-2200573 | 21B | L21B MC件號新設圖面發行G24011/40/87/54/58 | 台裕電(蔡坤達) | 2022/7/7 | 零技科 | 2022/7/8 上午 06:50:00 | 2022/7/22 上午 06:50:00 | 2022/7/8 下午 02:02:16 | 如期完成
9550 | ECN-2200572 | 21B | L21B MC 件號設定圖面發行G24050/53/A0 | 住電(蔡坤達),台裕電(蔡坤達) | 2022/7/7 | 零技科 | 2022/7/8 上午 06:50:00 | 2022/7/22 上午 06:50:00 | 2022/7/12 上午 09:43:02 | 如期完成
9551 | ECN-2200571 | 21B | L21B TWN MC 線束件號設定及圖面發行(G24055) | 矢崎(蔡坤達) | 2022/7/7 | 零技科 | 2022/7/8 上午 06:50:00 | 2022/7/22 上午 06:50:00 | 2022/7/21 上午 11:21:17 | 如期完成
9552 | ECN-2200562 | 21B | L21B M/C 後門STFNR供應商誤記訂正 | 三義工廠 | 2022/7/7 | 三義工廠 | 2022/7/8 上午 06:50:00 | 2022/7/22 上午 06:50:00 | 2022/7/18 上午 08:39:42 | 如期完成
9552 | ECN-2200562 | 21B | L21B M/C 後門STFNR供應商誤記訂正 | 永仁(黃國銓) | 2022/7/7 | 零技科 | 2022/7/8 上午 06:50:00 | 2022/7/22 上午 06:50:00 | 2022/7/12 下午 05:59:55 | 如期完成
9554 | ECN-2100576 | 32R | STRG COL INTEGRATION AND REDUCTION WORM WHEEL INJTECTION | 裕器(陳正源) | 2022/7/7 | 零技科 | 2022/7/8 上午 06:50:00 | 2022/7/22 上午 06:50:00 | 2022/7/26 下午 06:53:45 | 逾期完成
9557 | ECN-2200596 | 21B | 21B M/C COMB-METER DESIGN RELEASED | 裕器(陳正源) | 2022/7/7 | 零技科 | 2022/7/8 上午 06:50:00 | 2022/7/22 上午 06:50:00 | 2022/7/26 下午 06:52:54 | 逾期完成
9559 | ECN-2200591 | 21B | 21B MC 方向盤初版手配 | 全興創新(黃昇華) | 2022/7/7 | 零技科 | 2022/7/8 上午 06:50:00 | 2022/7/22 上午 06:50:00 | 2022/7/18 上午 11:51:00 | 如期完成
9560 | ECN-2200590 | 21B | (357C) <PRODUCTION RELEASE> AIR BAG SEN/CONT | 三義工廠 | 2022/7/7 | 三義工廠 | 2022/7/8 上午 06:50:00 | 2022/7/22 上午 06:50:00 | 2022/7/18 上午 08:37:03 | 如期完成
9561 | ECN-2200589 | 21B | 357_G25384---AIRBAGSEN_PRODUCTION_RELEASE*MANAGE | 三義工廠 | 2022/7/7 | 三義工廠 | 2022/7/8 上午 06:50:00 | 2022/7/22 上午 06:50:00 | 2022/7/18 上午 08:37:01 | 如期完成
9563 | ECN-2200575 | 21B | (357C)AIRBAGFUNCTIONS<PRODUCTIONRELEASE> | 三義工廠 | 2022/7/7 | 三義工廠 | 2022/7/8 上午 06:50:00 | 2022/7/22 上午 06:50:00 | 2022/7/18 上午 08:35:20 | 如期完成
9564 | ECN-2200595 | 21B | 21B MC轉向系統初版手配 | 三義工廠 | 2022/7/7 | 三義工廠 | 2022/7/8 上午 06:50:00 | 2022/7/22 上午 06:50:00 | 2022/7/18 上午 08:38:19 | 如期完成
9564 | ECN-2200595 | 21B | 21B MC轉向系統初版手配 | 裕器(陳正源) | 2022/7/7 | 零技科 | 2022/7/8 上午 06:50:00 | 2022/7/22 上午 06:50:00 | 2022/7/26 下午 06:53:12 | 逾期完成
9322 | ECN-2200324 | 02F | P02F MC 新增RR DOOR Metal | 三義工廠 | 2022/6/2 | 三義工廠 | 2022/6/3 上午 06:50:00 | 2022/6/17 上午 06:50:00 | 2022/6/15 上午 10:50:23 | 如期完成
9292 | ECN-2200394 | 33A | P33A售服LED KICKING PLATE 件號設定 | 宏裕(徐春田) | 2022/5/23 | 零技科 | 2022/5/24 上午 06:50:00 | 2022/6/7 上午 06:50:00 | 2022/6/21 下午 01:57:28 | 逾期完成
9294 | ECN-2200312 | 33A | T33 CPM 相關國產件圖面進版. | 三義工廠 | 2022/5/23 | 三義工廠 | 2022/5/24 上午 06:50:00 | 2022/6/7 上午 06:50:00 | 2022/5/27 上午 08:52:47 | 如期完成
9294 | ECN-2200312 | 33A | T33 CPM 相關國產件圖面進版. | 裕器(陳正源) | 2022/5/23 | 零技科 | 2022/5/24 上午 06:50:00 | 2022/6/7 上午 06:50:00 | 2022/6/15 上午 08:50:04 | 逾期完成
9322 | ECN-2200324 | 02F | P02F MC 新增RR DOOR Metal | 瑞興發(黃國銓) | 2022/6/2 | 零技科 | 2022/6/3 上午 06:50:00 | 2022/6/17 上午 06:50:00 | 2022/6/9 下午 04:20:46 | 如期完成
9326 | ECN-2200419 | 33A | P33A AUTO FOLDING 件號設定&圖面發行 | 金戰神(蔡坤達) | 2022/6/2 | 零技科 | 2022/6/3 上午 06:50:00 | 2022/6/17 上午 06:50:00 | 2022/6/8 上午 08:36:06 | 如期完成
9327 | ECN-2200420 | 33A | P33A FR/RR FLOOR 2,3階部品Source與數量變更 | 三義工廠 | 2022/6/2 | 三義工廠 | 2022/6/3 上午 06:50:00 | 2022/6/17 上午 06:50:00 | 2022/6/13 下午 03:58:16 | 如期完成
9327 | ECN-2200420 | 33A | P33A FR/RR FLOOR 2,3階部品Source與數量變更 | 茂雄(徐偉哲),隆意(鄭景軒),協欣(黃國銓) | 2022/6/2 | 零技科 | 2022/6/3 上午 06:50:00 | 2022/6/17 上午 06:50:00 | 2022/6/16 下午 05:23:10 | 如期完成
9328 | ECN-2200400 | 02F | T-NCAP SUNVISOR暨HDLING正規手配 | 全拓(黃昇華) | 2022/6/2 | 零技科 | 2022/6/3 上午 06:50:00 | 2022/6/17 上午 06:50:00 | 2022/6/8 上午 10:40:58 | 如期完成
10158 | ECN-2201077 | INS | 02F E-PWR ALARM系統開發終止 | 金戰神(蔡坤達) | 2022/12/26 | 零技科 | 2022/12/27 上午 06:50:00 | 2023/1/10 上午 06:50:00 | 2022/12/30 上午 11:44:50 | 如期完成
10159 | ECN-2201073 | 33A | 【EE】P33A TWN PT1 ECM ROM Release | 三義工廠 | 2022/12/26 | 三義工廠 | 2022/12/27 上午 06:50:00 | 2023/1/10 上午 06:50:00 | 2023/1/4 上午 09:35:40 | 如期完成
9562 | ECN-2200588 | 21B | 357C 253-B1設定 | 三義工廠 | 2022/7/7 | 三義工廠 | 2022/7/8 上午 11:19:50 | 2022/7/22 上午 11:19:50 | 2022/7/18 上午 08:36:58 | 如期完成
9603 | ECN-2200640 | 33A | P33A ROOF EMBOSS型面變更 | 協欣(黃國銓) | 2022/7/18 | 零技科 | 2022/7/19 上午 06:50:00 | 2022/8/2 上午 06:50:00 | 2022/7/21 上午 11:21:21 | 如期完成
9746 | ECN-2200746 | 21B | L21B 22SV PSHELF TRIM NVH提昇案圖面發行 | 建上(陳正源) | 2022/9/5 | 零技科 | 2022/9/6 上午 06:50:00 | 2022/9/20 上午 06:50:00 | 2022/9/23 下午 02:18:15 | 逾期完成
9747 | ECN-2200751 | 21B | L21B 23SV DOOR TRIM仕樣手配設定 | 穎西(黃昇華) | 2022/9/5 | 零技科 | 2022/9/6 上午 06:50:00 | 2022/9/20 上午 06:50:00 | 2022/9/14 下午 04:17:07 | 如期完成
9748 | ECN-2200753 | 21B,12D | B12D L21B FUEL TANK O-RING COST DOWN 設變 | 穎西(黃昇華),元華(黃明儀) | 2022/9/5 | 零技科 | 2022/9/6 上午 06:50:00 | 2022/9/20 上午 06:50:00 | 2022/9/16 上午 08:17:04 | 如期完成
9749 | ECN-2200755 | 21B | L21B 座椅系統設計變更(對應TNCAP目標) | 友聯(鄭景軒) | 2022/9/5 | 零技科 | 2022/9/6 上午 06:50:00 | 2022/9/20 上午 06:50:00 | 2022/9/8 上午 08:32:15 | 如期完成
9751 | ECN-2200763 | 33A | P33A 綜合配管供料件取消 | 三櫻(黃鈺文) | 2022/9/5 | 零技科 | 2022/9/6 上午 06:50:00 | 2022/9/20 上午 06:50:00 | 2022/9/8 上午 08:32:20 | 如期完成
9784 | ECN-2200782 | INS | 33A E-PWR 2WD車型停止導入 | 金戰神(蔡坤達),世益電子(蔡坤達) | 2022/9/12 | 零技科 | 2022/9/13 上午 06:50:00 | 2022/9/27 上午 06:50:00 | 2022/9/27 下午 04:27:24 | 如期完成
9785 | ECN-2200713 | 02F | P02F USM BONDING WIRE MATERIAL CHANGE | 三義工廠 | 2022/9/12 | 三義工廠 | 2022/9/13 上午 06:50:00 | 2022/9/27 上午 06:50:00 | 2022/9/16 下午 01:38:41 | 如期完成
9892 | ECN-2200873 | 21B | 21B M/C ACCESSORY PARTS DVR SETTING | 奇美車電(蔡坤達) | 2022/10/6 | 零技科 | 2022/10/7 上午 06:50:00 | 2022/10/21 上午 06:50:00 | 2022/10/25 上午 08:25:22 | 逾期完成
9893 | ECN-2200865 | 21B | 357C BCM PART NUMBER CHANGE | 三義工廠 | 2022/10/6 | 三義工廠 | 2022/10/7 上午 06:50:00 | 2022/10/21 上午 06:50:00 | 2022/10/18 上午 08:08:27 | 如期完成
9896 | ECN-2200874 | 33A | P33A FLOOR ASSY-FR 焊點位置變更 | 三義工廠 | 2022/10/6 | 三義工廠 | 2022/10/7 上午 06:50:00 | 2022/10/21 上午 06:50:00 | 2022/10/18 上午 08:11:14 | 如期完成
9897 | ECN-2200802 | 33A | T33 手套箱增設售服分件件號結構用量修正. | 三義工廠 | 2022/10/6 | 三義工廠 | 2022/10/7 上午 06:50:00 | 2022/10/21 上午 06:50:00 | 2022/10/21 上午 07:58:17 | 如期完成
9898 | ECN-2200872 | 33A | P33A 285E7 6XJ0A Source 變更 | 三義工廠 | 2022/10/6 | 三義工廠 | 2022/10/7 上午 06:50:00 | 2022/10/21 上午 06:50:00 | 2022/10/21 上午 08:03:13 | 如期完成
9899 | ECN-2200821 | 33A | P33A BODY SIDE WELT接合段取消 | 中光(徐春田) | 2022/10/6 | 零技科 | 2022/10/7 上午 06:50:00 | 2022/10/21 上午 06:50:00 | 2022/10/11 上午 10:30:35 | 如期完成
9900 | ECN-2200474 | 33A | P33A EXH-TUBE 圖面進版 | 健泰(陳建勝) | 2022/10/6 | 零技科 | 2022/10/7 上午 06:50:00 | 2022/10/21 上午 06:50:00 | 2022/10/17 上午 10:13:33 | 如期完成
10013 | ECN-2200951 | 33A | P33A INSTAL DWG-FR SUSP CHANGED | 三義工廠 | 2022/11/14 | 三義工廠 | 2022/11/15 上午 06:50:00 | 2022/11/29 上午 06:50:00 | 2022/11/21 上午 09:34:00 | 如期完成
10014 | ECN-2200952 | 33A | 【EE】P33A ANTI SKID MODULE PART CHANGE & DWG ISSUE | 三義工廠 | 2022/11/14 | 三義工廠 | 2022/11/15 上午 06:50:00 | 2022/11/29 上午 06:50:00 | 2022/11/21 上午 09:39:49 | 如期完成
10015 | ECN-2200953 | 33A | 【EE】EOLP_UNCON 23CY MR15DDT TWN PT1 ECM RELEASE | 三義工廠 | 2022/11/14 | 三義工廠 | 2022/11/15 上午 06:50:00 | 2022/11/29 上午 06:50:00 | 2022/11/21 上午 09:40:58 | 如期完成
10019 | ECN-2200963 | 02F | P02F MC後保桿圖面改版發行 | 東陽(張哲耀) | 2022/11/14 | 零技科 | 2022/11/15 上午 06:50:00 | 2022/11/29 上午 06:50:00 | 2022/11/15 下午 03:01:11 | 如期完成
10019 | ECN-2200963 | 02F | P02F MC後保桿圖面改版發行 | 三義工廠 | 2022/11/14 | 三義工廠 | 2022/11/15 上午 06:50:00 | 2022/11/29 上午 06:50:00 | 2022/11/18 下午 02:41:46 | 如期完成
10020 | ECN-2200962 | 33A | 【EE】33A TWN LANE CAMERA CONFIG CORRCTION | 三義工廠 | 2022/11/14 | 三義工廠 | 2022/11/15 上午 06:50:00 | 2022/11/29 上午 06:50:00 | 2022/11/21 上午 09:32:51 | 如期完成
10164 | ECN-2200671 | 02F | P02F M/C頭燈VAVE(乾燥包重量變更)與圖面版次變更 | 儒億(徐春田) | 2022/12/29 | 零技科 | 2022/12/30 上午 06:50:00 | 2023/1/13 上午 06:50:00 | 2023/1/4 上午 08:05:59 | 如期完成
10165 | ECN-2200912 | 02F | POWER WINDOW MAIN SW旋鈕油漆變更 | 三義工廠 | 2022/12/29 | 三義工廠 | 2022/12/30 上午 06:50:00 | 2023/1/13 上午 06:50:00 | 2023/1/4 上午 08:31:22 | 如期完成
10166 | ECN-2201084 | 21B | 21B M/C METER SPEC1 <PRODUCTION RELEASE> | 三義工廠 | 2022/12/29 | 三義工廠 | 2022/12/30 上午 06:50:00 | 2023/1/13 上午 06:50:00 | 2023/1/4 上午 08:31:12 | 如期完成
10167 | ECN-2201076 | 33A | P33A INSTAL DWG-FR SUSP <DWG ISSUE> | 三義工廠 | 2022/12/29 | 三義工廠 | 2022/12/30 上午 06:50:00 | 2023/1/13 上午 06:50:00 | 2023/1/4 上午 09:37:37 | 如期完成
10155 | ECN-2200816 | 33A | P33A WASH 和 WIPER INSTAL DWG內容誤記訂正與修改和版次變更 | 三義工廠 | 2022/12/26 | 三義工廠 | 2022/12/30 下午 01:24:55 | 2023/1/13 下午 01:24:55 | 2023/1/4 上午 09:26:52 | 如期完成
10123 | ECN-2201046 | INS | 02F E-PWR_DA8主機和GPS ANT與Microphone_件號設定 | 松下(蔡坤達) | 2022/12/15 | 零技科 | 2022/12/16 上午 06:50:00 | 2022/12/30 上午 06:50:00 | 2023/1/3 上午 08:25:41 | 逾期完成
10124 | ECN-2201045 | INS | P33A E-PWR&QX60排汙噪音防治貼紙手配 | 祥宜行(陳柏先) | 2022/12/15 | 零技科 | 2022/12/16 上午 06:50:00 | 2022/12/30 上午 06:50:00 | 2022/12/20 下午 12:45:31 | 如期完成
10125 | ECN-2201042 | 21B | L21B SILL ASSY-INR,RH/LH的KD件號並行設定取消 | 元華(黃明儀) | 2022/12/15 | 零技科 | 2022/12/16 上午 06:50:00 | 2022/12/30 上午 06:50:00 | 2022/12/28 下午 12:17:50 | 如期完成
10126 | ECN-2201051 | 02F | P02F MC MLDG-FR BMPR部品開發設通 | 東陽(張哲耀) | 2022/12/15 | 零技科 | 2022/12/16 上午 06:50:00 | 2022/12/30 上午 06:50:00 | 2022/12/22 下午 05:39:24 | 如期完成
10142 | ECN-2201060 | 21B | TUBE-VAC,BRAKE BOOSTER DWG REVISE | 三義工廠 | 2022/12/22 | 三義工廠 | 2022/12/23 上午 06:50:00 | 2023/1/6 上午 06:50:00 | 2023/1/3 下午 04:39:01 | 如期完成
10143 | ECN-2201063 | 33A | T33 PT1 實驗預備部品橫樑構成件件號發行. | 健泰(陳建勝) | 2022/12/22 | 零技科 | 2022/12/23 上午 06:50:00 | 2023/1/6 上午 06:50:00 | 2022/12/27 下午 04:49:34 | 如期完成
10144 | ECN-2201059 | 21B | L21B PLACARD-TIRE LIMITS SOURCE CHANGED | 杜丹(陳柏先),祥宜行(陳柏先) | 2022/12/22 | 零技科 | 2022/12/23 上午 06:50:00 | 2023/1/6 上午 06:50:00 | 2023/2/15 下午 05:22:07 | 逾期完成
10144 | ECN-2201059 | 21B | L21B PLACARD-TIRE LIMITS SOURCE CHANGED | 三義工廠 | 2022/12/22 | 三義工廠 | 2022/12/23 上午 06:50:00 | 2023/1/6 上午 06:50:00 | 2023/1/3 下午 04:41:35 | 如期完成
10146 | ECN-2201064 | INS | 02F E-PWR HUD SYSTEM PART NUMBER UPDATED | 世益電子(蔡坤達) | 2022/12/22 | 零技科 | 2022/12/23 上午 06:50:00 | 2023/1/6 上午 06:50:00 | 2022/12/28 下午 12:17:58 | 如期完成
10147 | ECN-2201014 | 21B | L21B M/C e-PKB仕樣INSTAL DWG-FLOOR PLUG & INSUL圖面發行 | 三義工廠 | 2022/12/22 | 三義工廠 | 2022/12/23 上午 06:50:00 | 2023/1/6 上午 06:50:00 | 2023/1/3 下午 03:26:44 | 如期完成
10148 | ECN-2201070 | 33A | ROOF TRIM追加SPCR-HDLING | 裕盛(張哲耀) | 2022/12/22 | 零技科 | 2022/12/23 上午 06:50:00 | 2023/1/6 上午 06:50:00 | 2023/1/10 下午 02:33:42 | 逾期完成
10132 | ECN-2201056 | INS | P02F E-PWR 增設台灣件. | 裕器(徐春田) | 2022/12/19 | 零技科 | 2022/12/20 上午 06:50:00 | 2023/1/3 上午 06:50:00 | 2022/12/20 下午 03:05:50 | 如期完成
10133 | ECN-2201024 | 02F | P15 中央扶手圖面進版. | 三義工廠 | 2022/12/19 | 三義工廠 | 2022/12/20 上午 06:50:00 | 2023/1/3 上午 06:50:00 | 2022/12/23 上午 08:19:35 | 如期完成
10133 | ECN-2201024 | 02F | P15 中央扶手圖面進版. | 裕器(徐春田) | 2022/12/19 | 零技科 | 2022/12/20 上午 06:50:00 | 2023/1/3 上午 06:50:00 | 2022/12/20 下午 03:05:56 | 如期完成
10134 | ECN-2201030 | 33A | P33A客車尾門螺絲外觀變更 | 穎明(鄭景軒) | 2022/12/19 | 零技科 | 2022/12/20 上午 06:50:00 | 2023/1/3 上午 06:50:00 | 2022/12/22 上午 10:08:02 | 如期完成
10135 | ECN-2201055 | 21B | EPB CALIPER ID MARK CHANGE | 三義工廠 | 2022/12/19 | 三義工廠 | 2022/12/20 上午 06:50:00 | 2023/1/3 上午 06:50:00 | 2022/12/30 上午 09:05:00 | 如期完成
10154 | ECN-2201071 | 21B | L21B MC SONAR SENSOR圖面更新 | 同致(蔡坤達) | 2022/12/26 | 零技科 | 2022/12/27 上午 06:50:00 | 2023/1/10 上午 06:50:00 | 2023/1/4 上午 11:02:23 | 如期完成
10156 | ECN-2201035 | 21B | L21B COVER SHAPE CHANGE | 三義工廠 | 2022/12/26 | 三義工廠 | 2022/12/27 上午 06:50:00 | 2023/1/10 上午 06:50:00 | 2023/1/4 上午 08:31:56 | 如期完成
10157 | ECN-2201008 | 33A | 【EE】P33A TWN PT1 TCM ROM Release | 三義工廠 | 2022/12/26 | 三義工廠 | 2022/12/27 上午 06:50:00 | 2023/1/10 上午 06:50:00 | 2023/1/4 上午 09:32:54 | 如期完成